## 填表说明
2019年扶贫项目进度监测填报说明
（一）此表分为附件1-4，附件1为2019年中央、省级、市级资金下达各县区金额统计表；附件2为扶贫项目资金监测表；附件3为各县区用2019年各级资金安排项目开展情况统计表；附件4为2019年各级资金安排项目细化统计表。 （二）附件3、附件4中各县区安排项目的资金合计数须与下达至各县区的资金相等。 （三）附件3只填单项目的基本情况及进展。 （四）附件4须根据附件3对项目进行细化填报。 （五）附件2、附件3、附件4三表中的“项目总投资”及“累计完成投资”要相等。 （六）近期市委、市政府将召开推进会，可能会下发通报，请各县区高度重视，认真、及时填报项目进度。 填报时间：此进度表4月开始填报，4月分两个时间阶段填报：4月20日前、4月25日前。5月开始实行月报制，既当月25日前上报。 上报邮箱：yxfpbzxj@163.com 联系人及联系方式：周辛渐（13987758234） 郭豪（15908880921） 0877-2021882

## 2019年下达各县区专项资金
附件1：
玉溪市2019年财政专项扶贫资金分配表
单位：万元
县区名称 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 备注
玉溪市合计
市统计局
红塔区
江川区
澄江县
通海县
华宁县
易门县
峨山县 | 2389.47 | 1056 | 166 | 1167.47 | 中央资金包含扶贫发展资金621万元，少数民族发展资金435万元
新平县
元江县

## 2019年项目开展情况统计表
2019年度峨山县扶贫开发项目进展情况统计表6月
填报单位： | 峨山县扶贫办 |  |  | 填报人：廖刚 |  |  |  |  | 联系电话： | 0877-4018176
序号 | 项目名称 |  |  | 项目基本情况 （项目建设内容简述） | 项目受益情况 |  |  |  | 项目总 投资 （万元） | [7 empty] | 累计完成投资 （万元） | 其中 | [7 empty] | 完成率（%）
|  | 实施单位 | 责任人 |  | 户数 | 人数 | 建档立卡户数 | 建档立卡人数 |  | 中央资金（万元） | 省级资金（万元） | 市级资金（万元） | 县区资金（万元） | 部门整合（万元） | 业主投入（万元） | 群众自筹（万元） |  | 中央资金（万元） | 省级资金（万元） | 市级资金（万元） | 县区资金（万元） | 部门整合（万元） | 业主投入（万元） | 群众自筹（万元） | 实施 期限
| 合 计 | [7 empty] | 2994.73 | 1056 | 201 | 1132.47 | 557 |  |  | 27.81 | 1348.38 | 605.55 | 129.7 | 319.57 | 261 | 4.75 | 0 | 27.81 |  | 45.03%
1 | 双江街道2019年小法那村新寨组革命老区建设项目 | 双江街道办事处 | 张文华 | 建机耕路6条，总长3324米，DN600预制涵管安装72米,DN300预制涵管安装82米，M7.5砂浆砌毛石挡墙375立方米，新建50m³水池一座。 | 34 | 118 | 10 | 23 | 70.73 | 70 | [5 empty] | 0.73 | 49.73 | 49 | [5 empty] | 0.73 | 2019年内完工 | 70.31%
2 | 小街街道2019年雨来救村革命老区建设项目 | 小街街道办事处 | 胡志平 | 用于修复水毁河堤5段227米，水毁渠道0.8*0.8断面1处60米。 | 111 | 543 | 17 | 55 | 46.07 | 45 | [5 empty] | 1.07 | 41.57 | 40.5 | [5 empty] | 1.07 | 2019年内完工 | 90.23%
3 | 岔河乡2019年云美村革命老区建设项目 | 岔河乡人民政府 | 邱世江 | 1.核桃箐水库至玉美组弃土场引水管道，阀门井20个，镇墩50个，支墩270个，涵管12m，管道11606m,管道制安；2.核桃箐水库至齐云组引水管道，引水池1个，引水管道6655m；3.核桃箐水库至怀珠组引水管道，引水池1个，引水管道2500m。 | 481 | 1463 | 21 | 77 | 151.3 | 150 | [5 empty] | 1.3 | 106.3 | 105 | [5 empty] | 1.3 | 2019年内完工 | 70.26%
4 | 甸中镇2019年甸中社区北门组革命老区建设项目 | 甸中镇人民政府 | 张艳华 | 新建（90*60）三面光排涝灌溉沟200m，路面铺沙填石、夯实200m长3m宽、0.2m厚 | 180 | 559 | 4 | 12 | 15.8 | 15 | [5 empty] | 0.8 | 15.8 | 15 | [5 empty] | 0.8 | 2019年内完工 | 100%
5 | 大龙潭乡2019年班德村班德组革命老区建设项目 | 大龙潭乡人民政府 | 卢少英 | 新建设占地10.7亩果蔬交易市场一个。其中20cm厚C25混凝土道路硬化524平方米;管理用房建筑面积159.28平方米及排污沟挡土墙等附属设施 | 73 | 230 | 4 | 11 | 70.7 | 70 | [5 empty] | 0.7 | 56.7 | 56 | [5 empty] | 0.7 | 2019年内完工 | 80.2%
6 | 化念镇罗里村委会坡脚组自然村整村推进项目 | 化念镇人民政府 | 鲁智瑜 | 硬化道路1485㎡ | 31 | 121 | 11 | 29 | 15 | 15 | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | [6 empty] | 2019年内完工 | 100%
7 | 甸中镇2019年甸头村甸头组自然村整村推进项目 | 甸中镇人民政府 | 张艳华 | 新建机耕路长5m，宽3m，新建两面光沟5000m（40*30） | 73 | 257 | 7 | 25 | 66 | 60 | [5 empty] | 6 | 54 | 48 | [5 empty] | 6 | 2019年内完工 | 81.82%
8 | 小街街道2019年由义社区龙马槽组自然村整村推进项目 | 小街街道办事处 | 胡志平 | 用于修建3.5米宽田间机耕路538米，铺设涵管128米，机耕路挡墙高1米宽0.5米。 | 179 | 594 | 10 | 30 | 46.88 | 45 | [5 empty] | 1.88 | 37.88 | 36 | [5 empty] | 1.88 | 2019年内完工 | 80.8%
9 | 大龙潭乡2019年鱼塘村鱼塘组自然村整村推进项目 | 大龙潭乡人民政府 | 卢少英 | 改扩建4.5米宽机耕路2.2千米，路面20cm厚砂砾石料回填，支砌挡墙。根据实地需要修建40cm×40cm两面光排水沟和三面光排水沟 | 85 | 288 | 3 | 5 | 50.77 | 50 | [5 empty] | 0.77 | 33.27 | 32.5 | [5 empty] | 0.77 | 2019年内完工 | 65.53%
10 | 富良棚乡2019年富良棚村小龙潭组自然村整村推进项目 | 富良棚乡人民政府 | 施正伟 | 建设机耕路2000m，开挖土方4786m³，C20砼路肩排水沟396.33m³，厚200mm砂砾级配路面14015m³ | 34 | 94 | 4 | 16 | 54.8 | 53.5 | [5 empty] | 1.3 | 17.35 | 16.05 | [5 empty] | 1.3 | 2019年内完工 | 31.66%
11 | 化念镇2019年产业发展建设项目 | 化念镇人民政府 | 鲁智瑜 | 道路硬化810平方米（210米长，4米宽），仓库扩建140平方米，含硬化及彩钢瓦建设，改造分拣车间370平方米 | 2730 | 10986 | 154 | 564 | 28.35 | 28.15 | [5 empty] | 0.2 | 28.35 | 28.15 | [5 empty] | 0.2 | 2019年内完工 | 100%
12 | 富良棚乡婀娜村2019年产业发展建设项目 | 富良棚乡人民政府 | 施正伟 | 婀娜村委会7个组瑶鸡养殖13500只 | 246 | 1143 | 86 | 379 | 22.01 | 19.35 | [5 empty] | 2.66 | 22.01 | 19.35 | [5 empty] | 2.66 | 2019年内完工 | 100%
13 | 双江街道少数民族发展项目（大白邑社区铺设消防管网项目） | 双江街道办事处 | 张文华 | 大白邑社区铺设Ф100mm消防管网960米，安装室外消火栓12套 | 528 | 2226 | 19 | 66 | 15 | 15 | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | [6 empty] | 2019年内完工 | 33.33%
14 | 小街街道少数民族发展项目（示范县创建进乡镇项目） | 小街街道办事处 | 胡志平 | 1.牛白甸社区甸百亩组排灌沟渠及配套道路建设； 2.文明社区建设民族团结示范广场 | 790 | 2560 | 27 | 72 | 150 | 150 | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | [6 empty] | 2019年内完工 | 33.33%
15 | 塔甸镇少数民族发展项目（海味村啥哺哨民族团结广场项目） | 塔甸镇人民政府 | 施晓燕 | 1、混凝土场地950㎡ 2、挡土墙104.11㎡ 3、护栏126m | 42 | 152 | 16 | 66 | 20 | 20 | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | [6 empty] | 2019年内完工 | 50%
16 | 甸中镇少数民族发展项目（大寨村旧寨组特色村建设项目） | 甸中镇人民政府 | 张艳华 | 新建冲水公厕1座，新建停车场247.95平方米，新建垃圾收集房1座，新建民族特色广场595平方米，墙体民族特色彩绘371.14平方米 | 132 | 458 | 3 | 6 | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | [6 empty] | 2019年内完工 | 30%
17 | 大龙潭乡少数民族发展项目（示范县创建进乡镇项目） | 大龙潭乡人民政府 | 卢少英 | 新建大龙潭农特产品交易中 心一个。其中道路硬化面积4363 ㎡，新建混凝土雨污水沟 508.85m，设计建筑物为汽车修理间及农特产品交易中心建筑 面积为 1889.42 ㎡，挡墙工程量 80m³ | 3998 | 12573 | 269 | 790 | 150 | 150 | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | [6 empty] | 2019年内完工 | 33.33%
18 | 塔甸镇塔甸村九龙组自然村整村推进项目 | 塔甸镇人民政府 | 施晓燕 | 1.新建机耕路长2840m，宽3.5m（铺沙填石部分）；2.新建砼路面长240m,宽3.5m，厚20cm；3.混凝土排水沟浇筑2840m，规格0.3*0.4； 4.埋设20m涵管1根。 | 83 | 272 | 2 | 5 | 59.6 |  | 50 |  |  |  |  | 9.6 | 44.6 |  | 35 |  |  |  |  | 9.6 | 2019年内完工 | 74.83%
19 | 塔甸镇海味村下海味组自然村整村推进项目 | 塔甸镇人民政府 | 施晓燕 | 1.新建混凝土机耕路排水沟2610m，规格：内帮300*400；外帮200*500；2.埋设20m涵管1根；3.新建混凝土沉井，沉井尺寸:0.8*0.6*1.1； 4.支砌混凝土配石挡墙250m³ | 47 | 154 | 10 | 40 | 50.8 |  | 50 |  |  |  |  | 0.8 | 35.8 |  | 35 |  |  |  |  | 0.8 | 2019年内完工 | 70.47%
20 | 2019年春季学期雨露计划补助项目 | 峨山县扶贫办 | 魏勤发 | 440名建档立卡贫困户学生雨露计划补助 | 440 | 440 | 440 | 440 | 66 |  | 66 |  |  |  |  | 0 | 59.7 |  | 59.7 | [5 empty] | 2019年内完工 | 90.45%
21 | 高平村委会罗茨山药种植产业扶贫项目 | 双江街道办事处 | 张文华 | 新建1000立方米冷库1座，120平方米办公室及休息室，48平方米厕所，架设10kva输电线路0.15公里，架设160kva变压器1台，安装dg50镀锌钢管100米 | 756 | 3037 | 187 | 739 | 108.7 |  |  | 90 |  | 18.7 |  |  | 33 |  |  | 30 |  | 3 |  |  | 2019年内完工 | 30.36%
22 | 化念镇鹅城食府产业扶持项目 | 化念镇人民政府 | 鲁智瑜 | 新建2栋钢混建筑及场地附属工程。其中一栋建筑占地面积258.4㎡，总建筑面积为551㎡，二栋建筑占地面积325.8㎡，总建筑面积为438㎡，；硬化道路及场地675.8㎡，绿化面积91.55㎡，围墙总长度38.6米，室外大门一座。 | 3230 | 13184 | 195 | 706 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 2019年内完工 | 20%
23 | 棚租坝水库乡村旅游开发项目 | 岔河乡人民政府 | 邱世江 | 修建塑木休闲栈道575m，新建塑木钓台39个，新建24mX3.9m管理房1座，新建休闲凉亭1座,安装钢厂组太阳能路灯20盏。 | 35 | 122 | 35 | 122 | 81.75 |  |  | 80 |  | 1.75 |  |  | 17.75 |  |  | 16 |  | 1.75 |  |  | 2019年内完工 | 21.71%
24 | 富良棚乡石板村委会丫勒集贸市场产业扶持项目 | 富良棚乡人民政府 | 施正伟 | 1.混凝土场地1903平米；2.排水沟145米；3.石挡土墙129.2方；4.钢架大棚600平米；5.电子商务管理室50平米；6.卫生公厕34平米。 | 128 | 521 | 50 | 209 | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2019年内完工 | 0%
25 | 大龙潭乡2019年绿溪村生猪养殖产业扶贫项目 | 大龙潭乡人民政府 | 卢少英 | 1.胖猪舍2304平米；2.管理用房75.6平米；3.料房379.2平米；4.配套附属设施（排污沟513米、污水管252米、沼气池1座、高位水池1个、道路硬化1066平方米）。 | 269 | 790 | 269 | 790 | 160 |  |  | 160 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2019年内完工 | 0%
26 | 2019年秋季学期雨露计划补助项目 | 峨山县扶贫办 | 魏勤发 | 440名建档立卡贫困户学生雨露计划补助 | 440 | 440 | 440 | 440 | 66 |  |  | 66 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2019年内完工 | 0%
27 | 2019年小额信贷政府贴息 | 峨山县扶贫办 | 魏勤发 | 2019年小额信贷政府贴息 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 143.9 |  |  | 143.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2019年内完工 | 0%
28 | 驻村扶贫工作队经费 | 峨山县扶贫办 | 魏勤发 | 驻村扶贫工作队经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |  |  | 112 |  |  |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  |  |  | 2019年内完工 | 100%
29 | 2019年度建档立卡监测抽样调查经费 | 峨山县扶贫办 | 魏勤发 | 2019年度建档立卡监测抽样调查经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.57 |  |  | 56.57 |  |  |  |  | 56.57 |  |  | 56.57 |  |  |  |  | 2019年内完工 | 100%
30 | 驻村扶贫工作队员意外保险 | 峨山县扶贫办 | 魏勤发 | 驻村扶贫工作队员意外保险 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2019年内完工 | 0%
31 | 婀娜村脱贫攻坚巩固提升规划方案示范补助经费 | 峨山县扶贫办 | 魏勤发 | 婀娜村脱贫攻坚巩固提升规划方案示范补助经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 2019年内完工 | 100%
32 | 贫困行政村工作队补助经费 | 峨山县扶贫办 | 魏勤发 | 贫困行政村工作队补助经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 35 | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 2019年内完工 | 100%
33 | 2019年扶贫档案工作经费 | 峨山县扶贫办 | 魏勤发 | 2019年扶贫档案工作经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 2019年内完工 | 100%
34 | 2019年峨山县扶贫办工作经费 | 峨山县扶贫办 | 魏勤发 | 2019年峨山县扶贫办工作经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 2019年内完工 | 100%
35 | 2019年乡级动态管理、贫困退出工作经费 | 峨山县扶贫办 | 魏勤发 | 2019年乡级动态管理、贫困退出工作经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 2019年内完工 | 100%
36 | 2019年峨山脱贫攻坚目标责任考核奖励资金 | 峨山县扶贫办 | 魏勤发 | 2019年峨山脱贫攻坚目标责任考核奖励资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |  |  |  | 240 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2019年内完工 | 0%
37 | 2019年35个贫困村工作队补助经费 | 峨山县扶贫办 | 魏勤发 | 2019年35个贫困村工作队补助经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 2019年内完工 | 100%
38 | 2019年驻村工作队员补助经费 | 峨山县扶贫办 | 魏勤发 | 2019年驻村工作队员补助经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |  |  |  | 135 |  |  |  | 135 |  |  |  | 135 |  |  |  | 2019年内完工 | 100%
39 | 塔甸亚尼村委会建盖公厕项目 | 塔甸镇人民政府 | 施晓燕 | 塔甸亚尼村委会新建公厕1座 | 108 | 332 | 31 | 116 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2019年内完工 | 0%
40 | 甸中镇箐头组养猪场配套建设项目 | 甸中镇人民政府 | 张艳华 | 箐头生猪养殖场续建项目：1、室外排水工程：场地内砼预制排水沟58m、砖砌检查井排水沟化粪池等241.36m；2、设备购置：风机24台、水帘10台、产床18套、限位栏102套。 | 86 | 278 | 85 | 333 | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2019年内完工 | 0%