## 2018年项目开展情况统计表(5)
峨山县2020年扶贫开发项目进展情况统计表（3月）
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目基本情况 （项目建设内容简述） | 项目受益情况 |  |  |  | 项目总投资（万元） | 其中 | [6 empty] | 累计完成投资 （万元） | 其中 | [6 empty] | 完成率（%）
[5 empty] | 户数 | 人数 | 建档立卡户数 | 建档立卡人数 |  | 中央资金（万元） | 省级资金（万元） | 市级资金（万元） | 县区资金（万元） | 部门整合（万元） | 业主投入（万元） | 群众自筹（万元） |  | 中央资金（万元） | 省级资金（万元） | 市级资金（万元） | 县区资金（万元） | 部门整合（万元） | 业主投入（万元） | 群众自筹（万元）
峨山县合计 |  |  |  |  | 2572 | 8530 | 600 | 2175 | 1626.16 | 1474 | 35 | 130.73 | 0 | 13.69 | 0 | 7.74 | 89.027 | 89.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.475%
1 | 2020年双江街道高平村委会茂作洛组村内道路硬化项目 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 场地硬化1163.7㎡，道路硬化26米（宽5米），162.5米（宽1米），112米（宽3.6米），1293.6米（宽3米），218米（宽2米）。 | 40 | 85 | 14 | 53 | 70.18 | 70 | [5 empty] | 0.18 | 10.527 | 10.527 | [6 empty] | 15%
2 | 2020年双江街道桃李村委会下玉塘组村内道路硬化项目 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 场地硬化938㎡，道路硬化180米（宽4米），407米（宽3米）。 | 32 | 78 | 4 | 16 | 35.24 | 35 | [5 empty] | 0.24 | 5.286 | 5.286 | [6 empty] | 15%
3 | 2020年双江街道总果村委会总果组高效节水项目 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 混凝土浇筑4.32m3、浆砌石挡墙37.9m3、埋设内径1m混凝土预制管80m、安装DN50mm镀锌钢管2090m、安装DN80mm镀锌钢管5500m、闸阀及水表安装（dn20mm）161套、闸阀及水表安装（dn100mm）1套、新建闸室8m2。 | 345 | 885 | 61 | 229 | 61.62 | 60 | [5 empty] | 1.62 | 9.243 | 9.243 | [6 empty] | 15%
4 | 2020年小街街道大维堵村委会喜雀箐组机耕路建设项目 | 村基础设施 | 产业路 | 建设机耕路930米，宽3.5米，碎石垫层铺设。 | 71 | 285 | 7 | 32 | 31.82 | 30 |  |  |  | 1.82 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
5 | 2020年小街街道牛白甸社区灌沟修复项目 | 村基础设施 | 产业路 | 用于棚租至甸白亩组灌沟修复：断面0.5m*0.6m段2000m；断面1m*1m段2600m；加高沟帮段940m。 | 55 | 185 | 23 | 74 | 132.55 | 130 |  |  |  | 2.55 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
6 | 2020年化念镇鹅城食府产业发展建设项目（二期） | 产业项目 | 其他 | 1、新建日处理污水15立方米设施一套（含控制室、处理设备、土建工程等）； 2、安装40镀锌管180米； 3、安装S11-160kVA变压器一台及附属设施； 4、新建围墙87米。 | 194 | 703 | 194 | 703 | 50.63 | 50 |  |  |  | 0.63 |  |  | 7.5945 | 7.5945 | [6 empty] | 15%
7 | 2020年化念镇水湾村委会饮水工程建设项目 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 1、安装内涂塑外镀锌管11780米，其中65管8020米，40管3760米 2、新建新建1.6立方米过滤水池1个，0.5立方米集水池1个 | 250 | 859 | 17 | 71 | 88.64 | 88 |  |  |  | 0.64 |  |  | 13.296 | 13.296 | [6 empty] | 15%
8 | 2020年岔河乡谢札村委会黄草岭新村村内道路硬化项目 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 1、新建1.2米高安全防护栏153.7米； 2、新建村内道路硬化，C20砼，厚度20cm，9837.28㎡； 3、新建毛石挡土墙454.62m³； 4、新建砖砌花台60.82m³，太阳能路灯40盏； | 66 | 204 | 6 | 22 | 153.87 | 150 |  |  |  | 3.87 |  |  | 23.0805 | 23.0805 | [6 empty] | 15%
9 | 2020年甸中镇大寨村委会倪家组机耕路建设项目 | 村基础设施 | 产业路 | 新建机耕路长2公里,宽3.5米 | 95 | 285 | 7 | 16 | 33.51 | 30 | [5 empty] | 3.51 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
10 | 2020年甸中镇小河村委会普牡丹组村内道路硬化项目 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 村内道路硬化长500米，宽2米 | 55 | 152 | 4 | 15 | 20.24 | 20 | [5 empty] | 0.24 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
11 | 2020年甸中镇小河村委会普牡丹组雨污分流建设项目 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 污水处理池100立方米，砖砌排水沟600米，排污管埋设600米 | 61 | 195 | 4 | 15 | 61.39 | 60 | [5 empty] | 1.39 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
12 | 2020年甸中镇镜湖村委会水晶厂组机耕路建设项目 | 村基础设施 | 产业路 | 新建机沙沟箐耕路长1.8公里,宽3.5米，新建村后机耕路长0.6公里,宽3.5米 | 59 | 185 | 6 | 23 | 50.56 | 50 | [5 empty] | 0.56 | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
13 | 2020年塔甸镇七溪村委会上片区机耕路建设项目 | 村基础设施 | 产业路 | 环山机耕路修复1500m 老乌斗新建机耕路1500m 松林新建机耕路1200m 大田新建机耕路600m 机耕路排水沟4800m 石挡土墙53.7m³ Φ300混凝土管埋置60m | 345 | 1214 | 62 | 243 | 113.8 | 110 |  |  |  | 3.8 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
14 | 2020年塔甸镇七溪村委会下片区机耕路建设项目 | 村基础设施 | 产业路 | 厂上修复机耕路1500m 下七溪新建机耕路1500m 阿罗旦修复机耕路1500m 机耕路排水沟4500m 石挡土墙102.5m³ Φ300混凝土管埋置80m | 320 | 1012 | 62 | 243 | 100.38 | 100 |  |  |  | 0.38 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
15 | 2020年大龙潭乡迭所村委会塔克冲组磨刀箐机耕路 | 村基础设施 | 产业路 | 改扩建4.5米宽机耕路4.5千米，路面20cm厚砂砾石料回填，支砌挡墙，铺设Φ400mm涵管108米，根据实地需要修建40cm×40cm三面光排水沟 | 84 | 288 | 39 | 122 | 80 | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
16 | 2020年大龙潭乡各雪村委会各雪村下机耕路 | 村基础设施 | 产业路 | 改扩建4.5米宽机耕路3.5千米，路面20cm厚砂砾石料回填，支砌挡墙，铺设Φ400mm涵管30米，根据实地需要修建40cm×40cm三面光排水沟 | 88 | 309 | 10 | 16 | 75 | 75 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
17 | 2020年大龙潭乡鱼塘村委会烂泥塘上村机耕路 | 村基础设施 | 产业路 | 改扩建4.5米宽机耕路1千米，路面20cm厚砂砾石料回填，支砌挡墙，铺设Φ400mm涵管200米，Φ600mm涵管6米，根据实地需要修建40cm×40cm三面光排水沟 | 55 | 210 | 3 | 6 | 36 | 36 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
18 | 2020年峨山县高平村高平组民族团结示范村建设项目 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 路面硬化6402㎡、排污系统206M、路灯46盏、挡墙312M3、标志牌1块。 | 119 | 481 | 3 | 13 | 100 | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0%
19 | 2020年小街街道牛白甸社区牛白甸组民族团结示范村建设项目 | 村基础设施 | 其他 | 挖场地土方4944M3、挖基槽277M3、砌毛石挡土墙M3、外运土方及回填土方2930M3、平整土地及整形碾压4052M2、C15商品砼垫层202M3、仿青石砼预制板1284M2、不锈钢栏杆185M、道路硬化637M、展板20块、清除场地及绿化场地3781M2、示范村牌1块，凉亭2个、科技培训3期。 | 99 | 408 | 16 | 58 | 100 | 100 | [6 empty] | 10 | 10 | [6 empty] | 10%
20 | 2020年富良棚乡美党村咱拉黑组民族团结示范村建设项目 | 村基础设施 | 其他 | 污水处理池200㎡、排水沟300M、排污管300M、路灯110盏、房屋拆除及场地平整700㎡、村内绿化400㎡、挡墙45、村内道路修缮200M、垃圾池1个、标志牌1块、科技培训5期。 | 139 | 507 | 58 | 205 | 100 | 100 | [6 empty] | 10 | 10 | [6 empty] | 10%
21 | 2020年驻村扶贫工作队市级经费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 35个贫困村每个村2万元 |  |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0%
22 | 2020年度建档立卡监测抽样调查经费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2020年度玉溪市农村建档立卡监测抽样调查经费 |  |  |  |  | 56.57 |  |  | 56.57 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0%
23 | 2020年驻村扶贫工作队员意外保险 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2020年度驻村扶贫工作队员意外保险经费 |  |  |  |  | 4.16 |  |  | 4.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0%
24 | 2020年峨山县贫困村第一书记工作经费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 35个贫困行政村每个村第一书记工作经费安排1万元 |  |  |  |  | 35 |  | 35 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0%

## Sheet3 (hidden)
项目类型 | 产业类项目 | 就业扶贫 | 易地扶贫搬迁 | 公益岗位 | 教育扶贫 | 健康扶贫 | 危房改造 | 金融扶贫 | 生活条件改善 | 综合保障性扶贫 | 村基础设施 | 村公共服务 | 项目管理费
产业类项目 | 种植养殖加工服务 | 贫困村创业致富带头人项目 | 集中安置 | 公益岗位 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 农村危房改造 | 扶贫小额信贷贴息 | 入户路改造 | 享受农村居民最低生活保障 | 通村、组硬化路及护栏 | 规划保留的村小学改造 | 项目管理费
就业扶贫 | 休闲农业与乡村旅游 | 扶贫车间 | 分散安置 |  | 贫困村创业致富带头人创业培训 | 参加大病保险 |  | 扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息 | 解决安全饮水 | 享受特困人员救助供养 | 通生产用电 | 村卫生室标准化建设
易地扶贫搬迁 | 光伏项目 | 外出务工补助 |  |  | 参与"学前学会普通话"行动 | 接受医疗救助 |  | 产业保险 | 厨房厕所圈舍等改造 | 参加城乡居民基本养老保险 | 光纤宽带接入 | 村幼儿园建设
公益岗位 | 生态扶贫项目 | 就业创业补助 |  |  | 其他教育扶贫 | 参加其他补充医疗保险 |  | 扶贫小额信贷风险补偿金 |  | 接受留守关爱服务 | 产业路 | 村级文化活动广场
教育扶贫 | 其他 | 就业创业培训 |  |  |  | 参加意外保险 |  | 其他 |  | 接受临时救助 | 其他
健康扶贫 |  | 技能培训 |  |  |  | 接受大病(地方病)救治 |  |  |  |  | 小型农田水利设施
危房改造
金融扶贫
生活条件改善
综合保障性扶贫
村基础设施
村公共服务
项目管理费