## Sheet1
峨山县2021年度衔接扶贫资金项目计划完成情况进展情况统计表 （截止12月20日）
序号 | 省 | 市 | 县 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 其中 | [15 empty] | 项目状态 | 规划年度 | 累计完成投资 | 其中 | [15 empty] | 投资完成率 | 累计完成报账 | 其中 | [15 empty] | 报账率
[10 empty] | 财政专项扶贫资金(万元) | 其中财政衔接资金 | [12 empty] | 其中涉农资金 | 其他资金 |  |  |  | 财政专项扶贫资金(万元) | 其中财政衔接资金 | [12 empty] | 其中涉农资金 | 其他资金 |  |  | 财政专项扶贫资金(万元) | 其中财政衔接资金 | [12 empty] | 其中涉农资金 | 其他资金
[11 empty] | 2021年中央财政衔接资金（云财农〔2021〕76号） 860万元 | 提前下达2021年第一批中央财政专项扶贫资金（少数民族）（云财农〔2020〕208号） 200万元 | 提前下达2021年第一批中央财政专项扶贫资金（国有贫困林场）（云财农〔2021〕76号） | 提前下达2021年第二批中央财政专项扶贫资金（云财农〔2020〕211号）343万元 | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（少数民族）（云财农〔2021〕76号） 300万元 | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（贫困林场）（云财农〔2021〕76号） | 2021年第二批省级财政专项扶贫资金（暂定名）的通知（扶贫发展）（云财农〔2021〕45号）2130万元 | 2021年第一批省级财政专项扶贫资金（暂定名）的通知（以工代赈）云财农〔2021〕44号） 100万元 | 关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（政策性）的通知（云财农〔2021〕188号）74万元 | 关于下达2021年省对下民族宗教专项资金的通知（玉财农【2021】89号）148万元 | 2021年市级财政专项扶贫资金（玉财农〔2021〕10号） 74.4万元 | 关于下达峨山县小街街道大维堵村委会乡村振兴工作经费的通知（玉财农〔2021〕121号） 3万元 | 县级衔接资金 600万元 | [6 empty] | 2021年中央财政衔接资金（云财农〔2021〕76号） | 提前下达2021年第一批中央财政专项扶贫资金（少数民族）（云财农〔2020〕208号） | 提前下达2021年第一批中央财政专项扶贫资金（国有贫困林场）（云财农〔2021〕76号） | 提前下达2021年第二批中央财政专项扶贫资金（云财农〔2020〕211号） | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（少数民族）（云财农〔2021〕76号） | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（贫困林场）（云财农〔2021〕76号） | 2021年第二批省级财政专项扶贫资金（暂定名）的通知（扶贫发展）（云财农〔2021〕45号） | 2021年第一批省级财政专项扶贫资金（暂定名）的通知（以工代赈）云财农〔2021〕44号） | 关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（政策性）的通知（云财农〔2021〕188号） | 关于下达2021年省对下民族宗教专项资金的通知（玉财农【2021】89号） | 2021年市级财政专项扶贫资金（玉财农〔2021〕10号） | 关于下达峨山县小街街道大维堵村委会乡村振兴工作经费的通知（玉财农〔2021〕121号） 3万元 | 县级衔接资金 | [5 empty] | 2021年中央财政衔接资金（云财农〔2021〕76号） | 提前下达2021年第一批中央财政专项扶贫资金（少数民族）（云财农〔2020〕208号） | 提前下达2021年第一批中央财政专项扶贫资金（国有贫困林场）（云财农〔2021〕76号） | 提前下达2021年第二批中央财政专项扶贫资金（云财农〔2020〕211号） | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（少数民族）（云财农〔2021〕76号） | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（贫困林场）（云财农〔2021〕76号） | 2021年第二批省级财政专项扶贫资金（暂定名）的通知（扶贫发展）（云财农〔2021〕45号） | 2021年第一批省级财政专项扶贫资金（暂定名）的通知（以工代赈）云财农〔2021〕44号） | 关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（政策性）的通知（云财农〔2021〕188号） | 关于下达2021年省对下民族宗教专项资金的通知（玉财农【2021】89号） | 2021年市级财政专项扶贫资金（玉财农〔2021〕10号） | 关于下达峨山县小街街道大维堵村委会乡村振兴工作经费的通知（玉财农〔2021〕121号） 3万元 | 县级衔接资金
[9 empty] | 4832.4 | 4832.4 | 860 | 200 | 0 | 343 | 300 | 0 | 2130 | 100 | 74 | 148 | 74.4 | 3 | 600 | 0 |  | — | — | 4429.71 | 4429.71 | 810.75 | 200 | 0 | 331.2 | 221.1 | 0 | 2061.25 | 100 | 0 | 148 | 60.88 | 3 | 493.53 | 0 | 0 | 91.67% | 4308.71 | 4308.71 | 810.75 | 200 | 0 | 331.2 | 221.1 | 0 | 2061.25 | 100 | 0 | 30 | 60.88 |  | 493.53 | 0 | 0 | 89.16% | bar: 峨山县2021年度衔接扶贫资金项目计划完成情况进展情况统计表 （截止12月20日） 序号 to 峨山县2021年度衔接扶贫资金项目计划完成情况进展情况统计表 （截止12月20日） 项目地点
1 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 5500001262085911 | 峨山彝族自治县_教育扶贫_2021年峨山县春季学期雨露计划补助项目 | 峨山彝族自治县 | 65 | 59 |  |  |  | 59 | [11 empty] | 项目实施 | 2021 | 52.8 | 52.8 |  |  |  | 52.8 | [11 empty] | 81.23% | 52.8 | 52.8 |  |  |  | 52.8 | [11 empty] | 81.23%
2 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 5500001272066678 | 峨山彝族自治县_教育扶贫_2021年峨山县秋季学期雨露计划补助项目 | 峨山彝族自治县 | 65 | 59 | 59 | [14 empty] | 项目实施 | 2021 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | [14 empty] | 54.46% | 35.4 | 35.4 | 35.4 | [14 empty] | 54.46%
3 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 5500001262086109 | 峨山彝族自治县_金融扶贫_2021年峨山县扶贫小额贴息贷款贴息补助项目 | 峨山彝族自治县 | 281.84 | 281.84 | [12 empty] | 281.84 |  |  | 项目实施 | 2021 | 281.84 | 281.84 | [12 empty] | 281.84 |  |  | 100% | 281.84 | 281.84 | [12 empty] | 281.84 |  |  | 100%
4 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001318147244 | 峨山彝族自治县_村基础设施_2021年峨山县小街街道由义村委会由义大村美丽村庄建设项目 | 峨山彝族自治县 | 30 | 30 | [8 empty] | 30 | [6 empty] | 新建 | 2021 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0%
5 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001265617935 | 峨山彝族自治县_项目管理费_2021年峨山县扶贫办工作经费 | 峨山彝族自治县 | 180.16 | 30.16 | [12 empty] | 30.16 |  |  | 项目实施 | 2021 | 15.09 | 15.09 | [12 empty] | 15.09 |  |  | 8.376% | 15.09 | 15.09 | [12 empty] | 15.09 |  |  | 8.376%
6 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001265719208 | 峨山彝族自治县_项目管理费_2021年峨山县乡镇扶贫工作经费 | 峨山彝族自治县 | 32 | 32 | [12 empty] | 32 |  |  | 项目实施 | 2021 | 28.01 | 28.01 | [12 empty] | 28.01 |  |  | 87.53% | 28.01 | 28.01 | [12 empty] | 28.01 |  |  | 87.53%
7 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001265719393 | 峨山彝族自治县_项目管理费_2021年35个贫困村工作队补助经费 | 峨山彝族自治县 | 35 | 35 | [12 empty] | 35 |  |  | 项目实施 | 2021 | 27.35 | 27.35 | [12 empty] | 27.35 |  |  | 78.14% | 27.35 | 27.35 | [12 empty] | 27.35 |  |  | 78.14%
8 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001265719618 | 峨山彝族自治县_项目管理费_2021年驻村工作队员补助经费 | 峨山彝族自治县 | 100 | 100 | [12 empty] | 100 |  |  | 项目实施 | 2021 | 80.53 | 80.53 | [12 empty] | 80.53 |  |  | 80.53% | 80.53 | 80.53 | [12 empty] | 80.53 |  |  | 80.53%
9 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001265721278 | 峨山彝族自治县_项目管理费_2021年峨山县乡村振兴工作经费 | 峨山彝族自治县 | 150 | 121 | [12 empty] | 121 |  |  | 项目实施 | 2021 | 60.71 | 60.71 | [12 empty] | 60.71 |  |  | 40.47% | 60.71 | 60.71 | [12 empty] | 60.71 |  |  | 40.47%
10 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001270737080 | 峨山彝族自治县_项目管理费_2021年驻村扶贫工作队市级经费 | 峨山彝族自治县 | 70 | 70 | [10 empty] | 70 |  |  |  |  | 项目实施 | 2021 | 60 | 60 | [10 empty] | 60 |  |  |  |  | 85.71% | 60 | 60 | [10 empty] | 60 |  |  |  |  | 85.71%
11 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001270743588 | 峨山彝族自治县_项目管理费_2021年驻村扶贫工作队员市级意外保险 | 峨山彝族自治县 | 4.4 | 4.4 | [10 empty] | 4.4 |  |  |  |  | 项目实施 | 2021 | 0.88 | 0.88 | [10 empty] | 0.88 |  |  |  |  | 20% | 0.88 | 0.88 | [10 empty] | 0.88 |  |  |  |  | 20%
12 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001318139116 | 峨山彝族自治县_项目管理费_峨山县2021年驻村第一书记省级工作经费 | 峨山彝族自治县 | 44 | 44 | [8 empty] | 44 | [6 empty] | 新建 | 2021 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0%
13 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001270731318 | 峨山彝族自治县-双江街道_产业项目_2021年双江街道厂上村委会双河组菜豌豆蔬菜特色产业帮扶项目 | 厂上村 | 10 | 10 | [6 empty] | 10 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 9 | 9 | [6 empty] | 9 | [8 empty] | 90% | 9 | 9 | [6 empty] | 9 | [8 empty] | 90%
14 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001270860092 | 峨山彝族自治县-双江街道_产业项目_2021年双江街道高平村委会洛泉组烤烟特色产业帮扶项目 | 高平村 | 30 | 30 | [6 empty] | 30 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 30 | 30 | [6 empty] | 30 | [8 empty] | 100% | 30 | 30 | [6 empty] | 30 | [8 empty] | 100%
15 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001261309757 | 峨山彝族自治县_产业项目_2021年双江街道高平村委会菜豌豆特色产业帮扶项目 | 高平村 | 199 | 199 |  |  |  | 199 | [11 empty] | 项目实施 | 2021 | 199 | 199 |  |  |  | 199 | [11 empty] | 100% | 199 | 199 |  |  |  | 199 | [11 empty] | 100%
16 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 5500001270538383 | 峨山彝族自治县-双江街道_生活条件改善_2021年双江街道富泉村委会小甸中组村内道路硬化项目 | 双江街道 | 30 | 30 | [6 empty] | 30 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 30 | 30 | [6 empty] | 30 | [8 empty] | 100% | 30 | 30 | [6 empty] | 30 | [8 empty] | 100%
17 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 5500001274669244 | 峨山彝族自治县-双江街道_生活条件改善_2021年双江街道高平村委会洛泉组人居环境整治项目 | 高平村 | 100 | 100 | 100 | [14 empty] | 项目实施 | 2021 | 95 | 95 | 95 | [14 empty] | 95% | 95 | 95 | 95 | [14 empty] | 95%
18 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5500001256652709 | 峨山彝族自治县-双江街道_生活条件改善_2021年双江街道小法那村委会农村饮水安全筑固提升项目 | 小法那村 | 80 | 80 | 80 | [14 empty] | 项目实施 | 2021 | 80 | 80 | 80 | [14 empty] | 100% | 80 | 80 | 80 | [14 empty] | 100%
19 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001262086176 | 峨山彝族自治县-双江街道_村基础设施_2021年双江街道桃李村委会石林组民族团结示范村项目 | 桃李村 | 100 | 100 |  | 100 | [13 empty] | 项目实施 | 2021 | 100 | 100 |  | 100 | [13 empty] | 100% | 100 | 100 |  | 100 | [13 empty] | 100%
20 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001270562056 | 峨山彝族自治县-小街街道_产业项目_2021年小街街道兴旺社区烤烟特色产业帮扶项目（一期） | 兴旺社区 | 45 | 45 | [6 empty] | 45 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 40 | 40 | [6 empty] | 40 | [8 empty] | 88.89% | 40 | 40 | [6 empty] | 40 | [8 empty] | 88.89%
21 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001262136495 | 峨山彝族自治县-小街街道_产业项目_2021年小街街道舍郎社区烤烟特色产业帮扶项目 | 舍郎社区 | 63 | 63 | 63 | [14 empty] | 项目实施 | 2021 | 56 | 56 | 56 | [14 empty] | 88.89% | 56 | 56 | 56 | [14 empty] | 88.89%
22 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001270579924 | 峨山彝族自治县-小街街道_产业项目_2021年小街街道永昌社区冷链物流仓储建设项目（一期） | 永昌社区 | 70 | 70 | [6 empty] | 70 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 62 | 62 | [6 empty] | 62 | [8 empty] | 88.57% | 62 | 62 | [6 empty] | 62 | [8 empty] | 88.57%
23 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001274700917 | 峨山彝族自治县-小街街道_产业项目_峨山县小街街道大海洽村委会棚达村民小组民族团结进步示范村项目 | 大海洽村 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | [10 empty] | 项目实施 | 2021 | 70 | 70 |  |  |  |  | 70 | [10 empty] | 70% | 70 | 70 |  |  |  |  | 70 | [10 empty] | 70%
24 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001274736959 | 峨山彝族自治县-小街街道_产业项目_峨山县小街街道水车田民族团结进步示范村建设项目 | 水车田村 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | [10 empty] | 项目实施 | 2021 | 65 | 65 |  |  |  |  | 65 | [10 empty] | 65% | 65 | 65 |  |  |  |  | 65 | [10 empty] | 65%
25 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 5500001270583340 | 峨山彝族自治县-小街街道_生活条件改善_2021年小街街道永昌社区人居环境整治项目 | 永昌社区 | 32 | 32 |  |  |  | 32 | [11 empty] | 项目实施 | 2021 | 28 | 28 |  |  |  | 28 | [11 empty] | 87.5% | 28 | 28 |  |  |  | 28 | [11 empty] | 87.5%
26 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5500001262137496 | 峨山彝族自治县-小街街道_生活条件改善_2021年小街街道文明社区饮水安全巩固提升项目 | 文明社区 | 40 | 40 | [6 empty] | 40 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 36 | 36 | [6 empty] | 36 | [8 empty] | 90% | 36 | 36 | [6 empty] | 36 | [8 empty] | 90%
27 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 村基础设施 | 其他 | 5500001262137647 | 峨山彝族自治县-小街街道_村基础设施_2021年小街街道大维堵村委会大滩子组村内道路硬化项目 | 大维堵村 | 30 | 30 | 30 | [14 empty] | 项目实施 | 2021 | 30 | 30 | 30 | [14 empty] | 100% | 30 | 30 | 30 | [14 empty] | 100%
28 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001262086033 | 峨山彝族自治县-甸中镇_产业项目_2021年甸中镇甸中社区村古柏组白菜特色产业帮扶项目 | 甸中社区 | 50 | 50 | [6 empty] | 50 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 50 | 50 | [6 empty] | 50 | [8 empty] | 100% | 50 | 50 | [6 empty] | 50 | [8 empty] | 100%
29 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001270727322 | 峨山彝族自治县-甸中镇_产业项目_2021年甸中镇小河村委会觅池冲组菜豌豆特色产业配套基础设施建设项目（一期） | 小河村 | 60 | 60 | [6 empty] | 60 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 60 | 60 | [6 empty] | 60 | [8 empty] | 100% | 60 | 60 | [6 empty] | 60 | [8 empty] | 100%
30 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001270730524 | 峨山彝族自治县-甸中镇_产业项目_2021年甸中镇大寨村委会小旧寨组烤烟特色产业帮扶项目（一期） | 大寨村 | 50 | 50 | [6 empty] | 50 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 50 | 50 | [6 empty] | 50 | [8 empty] | 100% | 50 | 50 | [6 empty] | 50 | [8 empty] | 100%
31 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 5500001262086803 | 峨山彝族自治县-甸中镇_生活条件改善_2021年甸中镇昔古牙村委会昔古牙组村内道路硬化项目 | 昔古牙村 | 80 | 80 | [6 empty] | 80 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 80 | 80 | [6 empty] | 80 | [8 empty] | 100% | 80 | 80 | [6 empty] | 80 | [8 empty] | 100%
32 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 5500001262087255 | 峨山彝族自治县-甸中镇_生活条件改善_2021年甸中镇小河村委会小烟厂组村庄人居环境整治项目（一期） | 小河村 | 120 | 120 | [6 empty] | 120 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 120 | 120 | [6 empty] | 120 | [8 empty] | 100% | 120 | 120 | [6 empty] | 120 | [8 empty] | 100%
33 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001262096655 | 峨山彝族自治县-甸中镇_村基础设施_峨山县甸中镇2021年镜湖村委会镜湖组 民族团结进步示范村 | 镜湖村 | 100 | 100 |  | 100 | [13 empty] | 项目实施 | 2021 | 100 | 100 |  | 100 | [13 empty] | 100% | 100 | 100 |  | 100 | [13 empty] | 100%
34 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 5500001270780072 | 峨山彝族自治县-化念镇_生活条件改善_2021年化念镇水湾村委会西松甸组村内道路硬化项目 | 水湾村 | 150 | 150 | 150 | [14 empty] | 项目实施 | 2021 | 150 | 150 | 150 | [14 empty] | 100% | 150 | 150 | 150 | [14 empty] | 100%
35 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 5500001270780832 | 峨山彝族自治县-化念镇_生活条件改善_2021年化念镇凤凰社区新哨组村内道路硬化及人居环境整治项目 | 凤凰社区 | 165 | 165 | [6 empty] | 165 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 149 | 149 | [6 empty] | 149 | [8 empty] | 90.3% | 149 | 149 | [6 empty] | 149 | [8 empty] | 90.3%
36 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 5500001274642441 | 峨山彝族自治县-化念镇_生活条件改善_2021年化念镇罗里村委会人居环境整治项目 | 罗里村 | 113 | 113 | 113 | [14 empty] | 项目实施 | 2021 | 102 | 102 | 102 | [14 empty] | 90.27% | 102 | 102 | 102 | [14 empty] | 90.27%
37 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001262113103 | 峨山彝族自治县-塔甸镇_产业项目_2021年塔甸镇大西村委会以他得组烤烟特色产业帮扶项目 | 塔甸镇 | 65 | 65 | 65 | [14 empty] | 项目实施 | 2021 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | [14 empty] | 99% | 64.35 | 64.35 | 64.35 | [14 empty] | 99%
38 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001262114267 | 峨山彝族自治县_产业项目_2021年塔甸镇七溪村委会水稻特色产业帮扶项目实施方案 | 塔甸镇 | 100 | 100 | 100 | [14 empty] | 项目实施 | 2021 | 99 | 99 | 99 | [14 empty] | 99% | 99 | 99 | 99 | [14 empty] | 99%
39 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001262115012 | 峨山彝族自治县-塔甸镇_产业项目_2021年塔甸镇塔甸村委会烤烟特色产业帮扶项目 | 塔甸镇 | 100 | 100 | [6 empty] | 100 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 99 | 99 | [6 empty] | 99 | [8 empty] | 99% | 99 | 99 | [6 empty] | 99 | [8 empty] | 99%
40 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 5500001262115317 | 峨山彝族自治县-塔甸镇_生活条件改善_2021年塔甸镇瓦哨宗村委会瓦哨宗一组村庄人居环境整治项目 | 塔甸镇 | 100 | 100 | [6 empty] | 100 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 99 | 99 | [6 empty] | 99 | [8 empty] | 99% | 99 | 99 | [6 empty] | 99 | [8 empty] | 99%
41 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 5500001270773319 | 峨山彝族自治县-塔甸镇_生活条件改善_2021年塔甸镇海味村委会新街组贫困地区农村人居环境整治示范村项目 | 塔甸镇 | 100 | 100 | [7 empty] | 100 | [7 empty] | 项目实施 | 2021 | 100 | 100 | [7 empty] | 100 | [7 empty] | 100% | 100 | 100 | [7 empty] | 100 | [7 empty] | 100%
42 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001270745580 | 峨山彝族自治县-岔河乡_产业项目_2021年岔河乡青河村委会蔬菜特色产业帮扶项目（一期） | 青河村 | 75 | 75 | [6 empty] | 75 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 75 | 75 | [6 empty] | 75 | [8 empty] | 100% | 75 | 75 | [6 empty] | 75 | [8 empty] | 100%
43 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001270764357 | 峨山彝族自治县-岔河乡_产业项目_2021年岔河乡安居村委会烤烟特色产业帮扶项目 | 安居村 | 147 | 147 | [6 empty] | 147 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 134.53 | 134.53 | [6 empty] | 134.53 | [8 empty] | 91.52% | 134.53 | 134.53 | [6 empty] | 134.53 | [8 empty] | 91.52%
44 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 5500001262088601 | 峨山彝族自治县-岔河乡_产业项目_2021年岔河乡文山村委会乡村旅游建设项目（一期） | 文山村 | 116 | 116 | [6 empty] | 116 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 116 | 116 | [6 empty] | 116 | [8 empty] | 100% | 116 | 116 | [6 empty] | 116 | [8 empty] | 100%
45 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 村基础设施 | 其他 | 5500001274718015 | 峨山彝族自治县-岔河乡_村基础设施_2021年岔河乡河外村委会凤窝组人居环境整治项目 | 河外村 | 53 | 53 |  |  |  | 53 | [11 empty] | 项目实施 | 2021 | 51.4 | 51.4 |  |  |  | 51.4 | [11 empty] | 96.98% | 51.4 | 51.4 |  |  |  | 51.4 | [11 empty] | 96.98%
46 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001262086022 | 峨山彝族自治县-大龙潭乡_产业项目_2021年大龙潭乡班德村委会班德组特色农产品交易物流仓储项目 | 班德村 | 100 | 100 | 100 | [14 empty] | 项目实施 | 2021 | 99 | 99 | 99 | [14 empty] | 99% | 99 | 99 | 99 | [14 empty] | 99%
47 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001262110479 | 峨山彝族自治县-大龙潭乡_产业项目_2021年大龙潭乡绿溪村委会绿溪组烤烟特色产业种植项目 | 大龙潭乡 | 40 | 40 | [6 empty] | 40 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 39.6 | 39.6 | [6 empty] | 39.6 | [8 empty] | 99% | 39.6 | 39.6 | [6 empty] | 39.6 | [8 empty] | 99%
48 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 5500001262112457 | 峨山彝族自治县-大龙潭乡_生活条件改善_2021年大龙潭乡司城村委会大龙潭组村庄人居环境整治项目 | 司城村 | 160 | 160 | [6 empty] | 160 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 158.4 | 158.4 | [6 empty] | 158.4 | [8 empty] | 99% | 158.4 | 158.4 | [6 empty] | 158.4 | [8 empty] | 99%
49 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001275374336 | 峨山彝族自治县-大龙潭乡_村基础设施_2021年大龙潭乡迭所村委会巴拉宗组民族特色村项目 | 迭所村 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | [10 empty] | 项目实施 | 2021 | 86.1 | 86.1 |  |  |  |  | 86.1 | [10 empty] | 86.1% | 86.1 | 86.1 |  |  |  |  | 86.1 | [10 empty] | 86.1%
50 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001261178861 | 峨山彝族自治县-富良棚乡_产业项目_2021年富良棚乡翻家村委会大田组烤烟特色产业帮扶项目 | 翻家村 | 118 | 118 | [6 empty] | 118 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 117.64 | 117.64 | [6 empty] | 117.64 | [8 empty] | 99.69% | 117.64 | 117.64 | [6 empty] | 117.64 | [8 empty] | 99.69%
51 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001262065282 | 峨山彝族自治县-富良棚乡_产业项目_2021年翻家村委会翻家组烤烟机特色产业项目 | 翻家村 | 36.25 | 36 | [6 empty] | 36 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 36 | 36 | [6 empty] | 36 | [8 empty] | 99.31% | 36 | 36 | [6 empty] | 36 | [8 empty] | 99.31%
52 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001262065299 | 峨山彝族自治县-富良棚乡_产业项目_2021年翻家村委会清泉组烤烟特色产业项目 | 翻家村 | 69 | 69 | [6 empty] | 69 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 69 | 69 | [6 empty] | 69 | [8 empty] | 100% | 69 | 69 | [6 empty] | 69 | [8 empty] | 100%
53 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001262065327 | 峨山彝族自治县-富良棚乡_产业项目_2021年美党村委会万年组烤烟特色产业项目 | 美党村 | 82 | 82 | [6 empty] | 82 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 82 | 82 | [6 empty] | 82 | [8 empty] | 100% | 82 | 82 | [6 empty] | 82 | [8 empty] | 100%
54 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001274722614 | 峨山彝族自治县-富良棚乡_产业项目_2021年富良棚乡富良棚村委会乐里冲组烤烟特色产业帮扶项目 | 富良棚村 | 25 | 25 | [6 empty] | 25 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 25 | 25 | [6 empty] | 25 | [8 empty] | 100% | 25 | 25 | [6 empty] | 25 | [8 empty] | 100%
55 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 5500001271016034 | 峨山彝族自治县-富良棚乡_生活条件改善_2021年富良棚乡塔冲村委会塔冲老村人居环境整治项目 | 塔冲村 | 170 | 170 | [6 empty] | 170 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 163 | 163 | [6 empty] | 163 | [8 empty] | 95.88% | 163 | 163 | [6 empty] | 163 | [8 empty] | 95.88%
56 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 5500001271020253 | 峨山彝族自治县-富良棚乡_生活条件改善_2021年富良棚乡婀娜村委会茂那代村人居环境整治项目 | 婀娜村 | 105 | 105 | [6 empty] | 105 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 94.5 | 94.5 | [6 empty] | 94.5 | [8 empty] | 90% | 94.5 | 94.5 | [6 empty] | 94.5 | [8 empty] | 90%
57 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5500001271023240 | 峨山彝族自治县-富良棚乡_生活条件改善_2021年富良棚乡迭舍莫村新寨饮水安全巩固提升项目 | 迭舍莫村 | 37 | 37 | [6 empty] | 37 | [8 empty] | 项目实施 | 2021 | 36.58 | 36.58 | [6 empty] | 36.58 | [8 empty] | 98.86% | 36.58 | 36.58 | [6 empty] | 36.58 | [8 empty] | 98.86%
58 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001384640520 | 峨山彝族自治县-化念镇_村基础设施_2021年化念镇大巴格村委会大巴格组民族团结进步示范村项目 | 大巴格村 | 100 | 100 | [9 empty] | 100 | [5 empty] | 项目实施 | 2021 | 100 | 100 | [9 empty] | 100 | [5 empty] | 100% | 30 | 30 | [9 empty] | 30 | [5 empty] | 30%
59 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001384983012 | 峨山彝族自治县_项目管理费_2021年少数民族发展主题馆建设项目及民宗项目管理费 | 小街街道、峨山县 | 48 | 48 | [9 empty] | 48 | [5 empty] | 项目实施 | 2021 | 48 | 48 | [9 empty] | 48 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
60 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001270737080 | 关于下达峨山县小街街道大维堵村委会乡村振兴工作经费的通知 | 大维堵村 | 3 | 3 | [11 empty] | 3 |  |  |  | 项目实施 | 2021 | 3 | 3 | [11 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0%