## 项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 塔甸镇民族团结示范乡镇建设项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘夏良 18608779968
主管部门 |  | 峨山县民族宗教局 |  |  | 实施单位 | 塔甸镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 | 502.8
|  | 其中：财政拨款 | 500
|  | 其他资金 | 2.8
项目摘要 |  |  | 1、农特产品交易中心项目：拆除原2层框架结构电影院860㎡，新建大门1座，修缮挡土墙140.24m³，场地硬化2310㎡，公共厕所43.55㎡。投资概算87.68万元； 2、农贸市场提档升级项目：更换排污沟盖板及清淤500m，增设农贸市场台板408m，新建水产品区、屠宰区120㎡，原大棚更换透明彩钢瓦240㎡，农贸市场活动场地硬化1500㎡，农副产品交易区建设500㎡，农贸市场主干道硬化及护坡防护418㎡。投资概算118.16万元； 3、羊肚菌营养包生产线项目：厂房建设644.76㎡，设备（分料机、包装机、高压灭菌柜、锅炉、灭菌架、粉碎机、传送带）1套，装载机、叉车各一台，场地硬化600㎡，其他附属工程等。投资概算132万元； 4、人居环境整治：雨污分流建设2860㎡，公厕及生活垃圾收集清运43.55㎡，新建烤烟交易场地666.67㎡，投资概算164.96万元。
联农带农机制 |  |  | 带动生产，就业务工
总体目标 | 年度目标
通过实施塔甸镇民族团结示范乡镇建设项目，有效改善了村民生产生活条件，促进村庄的吸纳能力和承载功能，提高群众生活质量水平，带动塔甸镇社会经济的发展，从而促进项目沿线区域社会经济的迅速发展，为全面实现统筹城乡发展和建设社会主义新农村的目标，推进“三化”(既农业产业化、工业化、城镇化)进程，促进城乡经济和社会全面发展，为全面健康小康社会、提高人民群众生活水平和质量，提供更畅通、更快捷、更安全的交通运输和生活条件等有着重大意义，助力民族团结工作的开展。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 拆除原2层框架结构电影院 |  |  | ≥860㎡
|  |  |  | 新建大门 |  |  | ≥1座
|  |  |  | 修缮挡土墙 |  |  | ≥140.24m³
|  |  |  | 场地硬化 |  |  | ≥2310㎡
|  |  |  | 公共厕所 |  |  | ≥43.55㎡
|  |  |  | 更换排污沟盖板及清淤 |  |  | ≥500m
|  |  |  | 增设农贸市场台板 |  |  | ≥408m
|  |  |  | 新建水产品区、屠宰区 |  |  | ≥120㎡
|  |  |  | 原大棚更换透明彩钢瓦 |  |  | ≥240㎡
|  |  |  | 农贸市场活动场地硬化 |  |  | ≥1500㎡
|  |  |  | 农副产品交易区建设 |  |  | ≥500㎡
|  |  |  | 农贸市场主干道硬化及护坡防护 |  |  | ≥418㎡
|  |  |  | 羊肚菌营养包生产厂房建设 |  |  | ≥644.76㎡
|  |  |  | 购买羊肚菌营养包生产线设备（包含分料机、包装机、高压灭菌柜、锅炉、灭菌架、粉碎机、传送带） |  |  | ≥1套
|  |  |  | 购买装载机 |  |  | ≥1台
|  |  |  | 购买叉车 |  |  | ≥1台
|  |  |  | 场地硬化 |  |  | ≥600㎡
|  |  |  | 雨污分流建设 |  |  | ≥2860㎡
|  |  |  | 公厕及生活垃圾收集清运 |  |  | ≥43.55㎡
|  |  |  | 新建烤烟交易场地 |  |  | ≥666.67㎡
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 计划开工日期 |  |  | 2024-03-01
|  |  |  | 计划竣工日期 |  |  | 2024-06-28
|  |  | 成本指标 | 农特产品交易中心项目建设成本 |  |  | ≤87.68万元
|  |  |  | 农贸市场提档升级项目建设成本 |  |  | ≤118.16万元
|  |  |  | 羊肚菌营养包生产线项目建设成本 |  |  | ≤132万元
|  |  |  | 人居环境整治建设成本 |  |  | ≤164.96万元
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 项目受益人口数 |  |  | ≥4012人
|  |  |  | 改变村民的生产生活环境，生产生活基础设施得到夯实 |  |  | 明显
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥20年
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目受益农户满意度 |  |  | ≥90%