## 项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 2024年双江街道大白邑社区壮大村集体经济项目（双江街道大白邑等4个村工厂化育苗示范基地项目） |  |  | 项目负责人及联系电话 | 陈春勇 13608890255
主管部门 |  | 峨山县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 双江街道办事处
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 | 280
|  | 其中：财政拨款 | 280
其他资金
项目摘要 |  |  | 项目建设13亩育苗温室，可培育除虫菊种苗700万株、蔬菜种苗2100万株。其建设内容：（1）育苗示范基地育苗温室建设，概算投资235.89万元，①育苗温室8800㎡（建设规格：88米×100米=8800平方米，柱高5米，肩高5.3米，跨度8米，开间4米，为钢架材质）每㎡单价122.75元，投资108.02万元；②内遮阳系统（单价13.43万元）、③内保温系统（单价15.54万元）、④湿帘风机系统（单价8.95万元）、⑤苗床系统（单价72.16万元）、⑥倒挂微喷系统（单价7.97万元）、⑦电器控制系统（单价7.4万元）、⑧环流风机（单价2.42万元）。（2）育苗示范基地仓库概算投资30.71万元，建设面积1200㎡，每㎡单价255.92元，投资30.71万元。育苗设备等由运营方按育苗需求自行购买。（3）水池建设20立方米，概算投资2.4万元。（4）水井建设15.07立方米，概算投资1万元。（5）围栏（铁丝）建设520平方米，概算投资10万元。
联农带农机制 |  |  | 增加脱贫户、村集体收入
总体目标 | 年度目标
通过开展双江街道大白邑等4个村工厂化育苗示范基地项目，全年可实现收益20万元以上，全面巩固大白邑社区、沐勋社区、石泉社区、土官社区脱贫成果，防止项目社区出现规模性返贫，脱贫人口和监测人口人均纯收入在现有基础上明显增加。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 育苗温室建设 |  |  | ≥8800平方米
|  |  |  | 采购设备（内遮阳系统、内保温系统、湿帘风机系统、苗床系统、倒挂微喷系统、电器控制系统、环流风机） |  |  | ≥7套
|  |  |  | 仓库建设 |  |  | ≥1200平方米
|  |  |  | 水池建设 |  |  | ≥20立方米
|  |  |  | 水井建设 |  |  | ≥15.07立方米
|  |  |  | 围栏（铁丝） |  |  | ≥520平方米
|  |  | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 计划开工日期 |  |  | 2024-04-01
|  |  |  | 计划竣工日期 |  |  | 2024-10-20
|  |  | 成本指标 | 育苗温室建设成本 |  |  | ≤122.75元/平方米
|  |  |  | 采购设备成本 |  |  | ≤127.87万元
|  |  |  | 仓库建设成本 |  |  | ≤255.92元/平方米
|  |  |  | 水池建设成本 |  |  | ≤1200元/立方米
|  |  |  | 水井建设成本 |  |  | ≤625元/立方米
|  |  |  | 围栏（铁丝） |  |  | ≤193元/平方米
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 增加脱贫及监测户人口收入 |  |  | ≥145元/人.年
|  |  |  | 增加村集体收入 |  |  | ≥50000元/年
|  |  | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户 |  |  | ≥373户
|  |  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 |  |  | ≥1394人
|  |  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 |  |  | ≥30年
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  |  | ≥95%