## 申报表 (审核)
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 2024年小街街道文明社区特色产业帮扶项目 （种植基地项目） |  |  | 项目负责人及联系电话 | 李晖15911660715
主管部门 |  | 县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 小街街道办事处
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 | 260
|  | 其中：财政拨款 | 260
|  | 其他资金 | 0
项目摘要 |  |  | 项目新建及修复机耕路工程2.5千米；土地清理120亩；配套260KVA变压器建设和基地内生产用电架设工程；新建500立方米高位蓄水池1座；基地内灌溉引水主水管道及管网铺设11780米。项目投资260万元，其中含项目管理费2.6万元。
联农带农机制 |  |  | 带动生产，就业务工，土地流转
总体目标 | 年度目标
通过实施2024年小街街道文明社区特色产业帮扶项目，有效提升土地种植水平，以土地流转方式引进种植大户，规模化发展蔬菜、中药、蓝莓种植，集体经营获取土地流转增值收益45万元，同时可以转移剩余劳动力30人（优先解决贫困劳动力），增加贫困人员务工收入72万元。全面巩固文明社区脱贫成果，建档立卡人脱贫人口和监测人口人均纯收入在现有基础上有所增加。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 新建及修复机耕路工程 |  |  | ≥2.5千米
|  |  |  | 配套260KVA变压器 |  |  | ≥1套
|  |  |  | 土地清理 |  |  | ≥120亩
|  |  |  | 高位蓄水池 |  |  | 1座
|  |  |  | 基地内灌溉引水主水管道及管网铺设 |  |  | ≥11780米
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2024-03-28
|  |  |  | 项目竣工时间 |  |  | 2024-06-25
|  |  | 成本指标 | 新建及修复机耕路工程建设成本 |  |  | ≤ 4117元/米
|  |  |  | 配套250KVA变压器建设成本 |  |  | ≤ 377215元/套
|  |  |  | 土地清理建设成本 |  |  | ≤ 198144元/亩
|  |  |  | 高位蓄水池建设成本 |  |  | ≤ 231866元/座
|  |  |  | 基地内灌溉引水主水管道及管网铺设建设成本 |  |  | ≤ 59.49元/米
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 改变村民的生产生活环境，生产生活基础设施得到夯实 |  |  | 明显
|  |  |  | 项目受益脱贫户和监测户 |  |  | ≥20户
|  |  |  | 项目受益脱贫户和监测户人数 |  |  | ≥49人
|  |  | 经济效益指标 | 增加农民人均纯收入 |  |  | ≥2.4万元/年
|  |  |  | 增加村集体经济收入 |  |  | ≥22万元/年
|  |  |  | 联农带农机制 |  |  | ***元
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥30年
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  |  | ≥95%
|  |  |  | 项目实施区受益群众满意程度 |  |  | ≥95%