## 项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 2024年富良棚乡婀娜村委会果蔬特色产业建设项目（选果场建设项目）（一期） |  |  | 项目负责人及联系电话 | 李山 18787760146
主管部门 |  | 峨山县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 富良棚乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 | 170
|  | 其中：财政拨款 | 100万省级衔接资金、70万元壮大村集体经济资金
其他资金
项目摘要 |  |  | 新建占地面积8360㎡果蔬生产交易场所，新建钢结构选果厂房3500㎡，钢结构遮雨棚1500㎡，附属地磅建设和仓库130㎡，配套水电设施。
联农带农机制 |  |  | 每年可累计提供120个就业岗位；产生土地流转费用至少12万元。
总体目标 | 年度目标
项目实施后，富良棚乡会可以通过投资分红实现稳定收益，或者建筑资产出租获得资产收益。按照项目规划，获得收入将纳入乡级平台公司进行管理，7个村委会的子公司都能获得分红，实现全乡统筹，整体社会经济长期有效滚动发展。且60%收益用于与脱贫户和监测户发展产业、困难帮扶、走访慰问和实施以奖代补措施等。立足西舍迭组现有资源和优势条件，坚持因地制宜、因势利导，大胆创新工作思路，多形式、多渠道、多层次推动乡村同步高质量发展，顺应农民群众对美好生活的期待，夯实乡村振兴的基础。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 20cm厚C25混凝土场地硬化 |  |  | ≥8360平方米
|  |  |  | 钢结构厂房 |  |  | ≥3500平方米
|  |  |  | 新建仓库 |  |  | ≥130平方米
|  |  |  | 钢结构遮雨棚 |  |  | ≥1500平方米
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | 2024-07-01
|  |  |  | 项目计划竣工时间 |  |  | 2024-09-01
|  |  | 成本指标 | 交易场地面硬化C25混凝土20cm厚度平均造价 |  |  | ≤120.73元/平方米
|  |  |  | 仓库平均造价 |  |  | ≤1200元/平方米
|  |  |  | 钢结构厂房平均造价 |  |  | ≤10108.8元/米
|  |  |  | 钢结构遮雨棚平均造价 |  |  | ≤100.9元/米
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 项目带动脱贫村集体收入 |  |  | ≥20万元/年
|  |  | 社会效益指标 | 项目带动就业人数 |  |  | ≥120个/年
|  |  |  | 地区受益人数 |  |  | ≥1846人
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥20年
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户”、“监测户人数及其满意度 |  |  | ≥90%