## 乡村建设行动项目---农村污水治理
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 2024年甸中镇下营村中营组人居环境整治项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 柏青涌18687788158
主管部门 |  | 峨山县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 甸中镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 | 50
|  | 其中：财政拨款 | 50
|  | 其他资金 | 0
项目摘要 |  |  | 该项目建设总投资100万元，主要建设内容为更换垃圾箱12个；排水沟盖板400m（400*600：以立方米计算，合计42m³），水篦子50套；新建雨水沟（300*300）470m;危房拆除80㎡；场地平整4000㎡；污水处理氧化塘5个。
总体目标 | 年度目标
2024年甸中镇小甸中村委会小甸中组人居环境整治项目建成后，进一步改善村容村貌、、完善污水、雨水排放系统，提升居住环境，村内拆除后闲置土地重新规划打造“四园”，为创建“省级绿美村庄”示范点奠定基础。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 垃圾箱 |  |  | ≥12个
|  |  |  | 排水沟盖板 |  |  | ≥42立方米
|  |  |  | 水篦子 |  |  | ≥50套
|  |  |  | 新建雨水沟 |  |  | ≥470米
|  |  |  | 危房拆除 |  |  | ≥80平方米
|  |  |  | 场地平整 |  |  | ≥4000平方米
|  |  |  | 污水处理氧化塘 |  |  | ≥5个
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合率 |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | 2024-05-20
|  |  |  | 项目计划完工时间 |  |  | 2024-08-31
|  |  | 成本指标 | 垃圾箱平均造价 |  |  | ≤7142元/个
|  |  |  | 排水沟盖板平均造价 |  |  | ≤685.71元/立方米
|  |  |  | 水篦子平均造价 |  |  | ≤902元/套
|  |  |  | 新建雨水沟平均造价 |  |  | ≤140元/米
|  |  |  | 危房拆除平均造价 |  |  | ≤23.56元/平方米
|  |  |  | 场地平整平均造价 |  |  | ≤1.7元/平方米
|  |  |  | 污水处理氧化塘平均造价 |  |  | ≤60000元/个
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户户数 |  |  | ≥7户
|  |  |  | 受益脱贫户及监测户人数。 |  |  | ≥23人
|  |  | 生态效益指标 | 改善村庄居住环境，提升村民生活幸福指数 |  |  | 明显
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥20年
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户及监测户满意度 |  |  | ≥90%