## 项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 2025年大龙潭乡集镇农特产品交易市场建设项目（二期） |  |  | 项目负责人及联系电话 | 施妍蕾 15987731863
主管部门 |  | 峨山县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 大龙潭乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 | 32
|  | 其中：财政拨款 | 32
|  | 其他资金 | 0
项目摘要 |  |  | 铺设污水排水管327.96m，给水管网458.37m，排水沟浇筑51m，及强弱电配套设施。
联农带农机制 |  |  | 带动生产，带动就业
总体目标 | 年度目标
（一）加强基础设施建设。科学制定实施方案，安排实施好产业发展、基础设施、社会事业、科技推广、改善民生、基层党建等重点项目。本次通过实施大龙潭乡集镇农特产品交易市场建设项目（二期）建设，加强乡属部门之间的协作，形成配合协调、良性互动，全力推进该项目建设，着重打造一村一品展示及仓储物流中心，完善相关配套基础设施建设，提升群众福祉。 （二）加强农业产业发展。通过实施大龙潭乡集镇农特产品交易市场建设项目（二期）将有效挖掘大龙潭乡各村特有的资源禀赋、民族文化、特色产业，特色民居保护建设和特色产业发展壮大取得新成效，实现群众增产增收。能更好的解决农产品交易以路为市的问题，提高农产品流通效率、扩大流通规模和保障流通安全。提升市场档次，逐步实现特色农产品交易市场的规范化和现代化，使特色农产品交易市场成为促进农村第三产业快速发展的重要推动力；提升创新经营模式，引入组织化、规模化市场交易主体，完善农产品产销衔接体系，应用现代信息技术和电子商务，增强信息发布、价格形成、资金结算、质量检测和应急保障等服务功能；积极引入现代信息技术和电子商务，大力推广“互联网+农产品流通”新业态，加快发展农产品电子商务。 （三）加强基础设施管护。实施大龙潭乡集镇农特产品交易市场建设项目（二期），通过着重建设一村一品展示及仓储物流中心，对农特产品交易市场提级改造及完善农贸市场周边配套设施三板块工程，有效提升群众幸福感，使市场进行规范化管理，运行，后期大龙潭乡将结合当地实际，制定规范化的科学管理养护、运行制度，引导广大干部群众均负有建后管护的责任和义务，实现“共建共管共享”氛围，真正做到项目工程建好一处，管好一处，用好一处，发挥长远效益。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 污水管网 |  |  | ≥327.96m
|  |  |  | 给水管网 |  |  | ≥458.37m
|  |  |  | 排水沟 |  |  | ≥51m
|  |  |  | 强弱电工程 |  |  | ≥1项
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | 2025-01-01
|  |  |  | 项目计划竣工时间 |  |  | 2025-08-01
|  |  | 成本指标 | 污水管网单方造价成本 |  |  | ≤300元/m
|  |  |  | 给水管网单方造价成本 |  |  | ≤300元/m
|  |  |  | 排水沟单方造价成本 |  |  | ≤500元/m
|  |  |  | 强弱电工程单方造价成本 |  |  | ≤150000元/项
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | ≥218人
|  |  |  | 增加项目区就业人数 |  |  | ≥3人
|  |  | 经济效益指标 | 增加村集体收入 |  |  | ≥20000元/年
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥15年
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目实施区受益群众满意程度 |  |  | ≥95%