## 乡村建设行动项目---农村污水治理
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 2025年甸中镇小甸中村衔接资金以工代赈村民自建项目（二期） |  |  | 项目负责人及联系电话 | 王莹15758129945
主管部门 |  | 峨山县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 甸中镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 | 150
|  | 其中：财政拨款 | 150
|  | 其他资金 | 0
项目摘要 |  |  | 该项目建设总投资150万元，主要建设内容为雨污分流及污水处理设施：雨污分流主管854米，入户分管5200米，三格式化粪池5座，氧化池1座；村内道路硬化及修复1032平方米；危房闲房拆除500平方米；毛石挡墙492.72立方米；“四园”打造工程600平方米。
总体目标 | 年度目标
2024年甸中镇小甸中村委会小甸中组人居环境整治项目建成后，进一步改善村容村貌、、完善污水、雨水排放系统，提升居住环境，村内拆除后闲置土地重新规划打造“四园”，为创建“省级绿美村庄”示范点奠定基础。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 雨污分流主管 |  |  | ≥854米
|  |  |  | 雨污分流入户分管 |  |  | ≥5200米
|  |  |  | 三格式化粪池 |  |  | ≥5座
|  |  |  | 氧化池 |  |  | ≥1座
|  |  |  | 村内道路硬化及修复 |  |  | ≥1032平方米
|  |  |  | 危房闲房拆除 |  |  | ≥500平方米
|  |  |  | 毛石挡墙 |  |  | ≥492.72立方米
|  |  |  | “四园”打造工程 |  |  | ≥600平方米
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合率 |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | 2025年5月
|  |  |  | 项目计划完工时间 |  |  | 2025年8月
|  |  | 成本指标 | 雨污分流主管单方造价成本 |  |  | ≤359.44元/米
|  |  |  | 雨污分流入户分管单方造价成本 |  |  | ≤87.6元/米
|  |  |  | 三格式化粪池单方造价成本 |  |  | ≤35000元/座
|  |  |  | 氧化池单方造价成本 |  |  | ≤18000元/座
|  |  |  | 村内道路硬化及修复单方造价成本 |  |  | ≤187.22元/平方米
|  |  |  | 危房闲房拆除单方造价成本 |  |  | ≤81.6元/平方米
|  |  |  | 毛石挡墙单方造价成本 |  |  | ≤529.84元/立方米
|  |  |  | “四园”打造工程单方造价成本 |  |  | ≤88.72元/平方米
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户户数 |  |  | ≥26户
|  |  |  | 受益脱贫户及监测户人数 |  |  | ≥104人
|  |  |  | 发放工资 |  |  | ≥30万元
|  |  | 生态效益指标 | 改善村庄居住环境，提升村民生活幸福指数 |  |  | 明显
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥20年
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户及监测户满意度 |  |  | ≥90%