## 项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 2025年大龙潭乡司城村大麻栗树组以工代赈村民自建建设项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 施妍蕾 15987731863
主管部门 |  | 峨山县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 大龙潭乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 | 80
|  | 其中：财政拨款 | 80
|  | 其他资金 | 0
项目摘要 |  |  | 1.污水管网工程：地沟（暗沟）500m，地沟（明沟）700m，沟道盖板500m。2.道路修缮：水泥混凝土（C25）道路硬化2600㎡。
联农带农机制 |  |  | 带动生产，带动就业
总体目标 | 年度目标
通过2025年大龙潭乡司城村大麻栗树组以工代赈建设项目，建设污水管网铺设、道路修缮、氧化塘提质改造、垃圾房建设，优化村庄环境，提升村民生活幸福感，居住满意度。同时项目建采用以工代赈方式，吸纳脱贫户和三类监测人员就近务工，提高纳脱贫户和三类监测人员的收入，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 地沟（暗沟） |  |  | ≥500m
|  |  |  | 地沟（明沟） |  |  | ≥700m
|  |  |  | 沟道盖板 |  |  | ≥500m
|  |  |  | 水泥混凝土（C25）道路硬化 |  |  | ≥2600㎡
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | 2025-02-01
|  |  |  | 项目计划竣工时间 |  |  | 2025-08-01
|  |  | 成本指标 | 地沟（暗沟）单方造价成本 |  |  | ≤400元/m
|  |  |  | 地沟（明沟）单方造价成本 |  |  | ≤350元/m
|  |  |  | 沟道盖板单方造价成本 |  |  | ≤300元/m
|  |  |  | 水泥混凝土（C25）道路硬化单方造价成本 |  |  | ≤300元/㎡
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | ≥300人
|  |  |  | 增加项目区就业人数 |  |  | ≥30人
|  |  | 经济效益指标 | 增加务工农户收入 |  |  | ≥2000元/人
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥15年
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目实施区受益群众满意程度 |  |  | ≥95%