## 数据源（勿删） (hidden)
产业发展—产业园（区） | 新建 | 是 | 是
产业发展—光伏电站建设 | 改（扩）建 | 否 | 否
产业发展—加工业 |  |  | 不涉及
产业发展—科技服务
产业发展—林草基地建设
产业发展—农产品仓储保鲜冷链基础设施建设
产业发展—农业社会化服务
产业发展—品牌打造和展销平台
产业发展—其他
产业发展—人才培养
产业发展—市场建设和农村物流
产业发展—水产养殖业发展
产业发展—特色产业保险保费补助
产业发展—庭院生产生活服务
产业发展—庭院特色休闲旅游
产业发展—庭院特色养殖
产业发展—庭院特色种植
产业发展—小额贷款贴息
产业发展—小额信贷风险补偿金
产业发展—小型农田水利设施建设
产业发展—新型经营主体贷款贴息
产业发展—新型农村集体经济发展项目
产业发展—休闲农业与乡村旅游
产业发展—养殖业基地
产业发展—智慧农业
产业发展—种植业基地
巩固三保障成果—参加城乡居民基本医疗保险
巩固三保障成果—参与“学前学会普通话”行动
巩固三保障成果—防贫保险（基金）
巩固三保障成果—接受大病、慢性病(地方病)救治
巩固三保障成果—接受临时救助
巩固三保障成果—接受医疗救助
巩固三保障成果—农村危房改造等农房改造
巩固三保障成果—其他教育类项目
巩固三保障成果—享受“雨露计划”职业教育补助
巩固三保障成果—享受农村居民最低生活保障
就业项目—帮扶车间（特色手工基地）建设
就业项目—创业奖补
就业项目—创业培训
就业项目—公益性岗位
就业项目—技能培训
就业项目—交通费补助
就业项目—生产奖补、劳务补助等
就业项目—乡村工匠传习所
就业项目—乡村工匠培育培训
就业项目—以工代训
其他—困难群众饮用低氟茶
其他—其他
其他—少数民族特色村寨建设项目
乡村建设行动—产业路、资源路、旅游路建设
乡村建设行动—村容村貌提升
乡村建设行动—村卫生室标准化建设
乡村建设行动—村庄规划编制(含修编)
乡村建设行动—公共照明设施
乡村建设行动—开展县乡村公共服务一体化示范创建
乡村建设行动—农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
乡村建设行动—农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性）
乡村建设行动—农村供水保障设施建设
乡村建设行动—农村垃圾治理
乡村建设行动—农村清洁能源设施建设（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等）
乡村建设行动—农村卫生厕所改造（户用、公共厕所）
乡村建设行动—农村污水治理
乡村建设行动—农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
乡村建设行动—农业农村基础设施中长期贷款贴息
乡村建设行动—其他
乡村建设行动—其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等）
乡村建设行动—数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
乡村建设行动—学校建设或改造（含幼儿园）
乡村治理和精神文明建设—开展乡村治理示范创建
乡村治理和精神文明建设—农村文化体育项目
乡村治理和精神文明建设—培养“四有”新时代农民
乡村治理和精神文明建设—推进“积分制”“清单式”等管理方式
乡村治理和精神文明建设—移风易俗
项目管理费—项目管理费
易地搬迁后扶—“一站式”社区综合服务设施建设
易地搬迁后扶—公共服务岗位
易地搬迁后扶—易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助

## 峨山县2025年衔接资金项目完成情况表（公告）
峨山县2025年度衔接资金项目完成情况表公告
单位：万元
序号 | 乡镇/部门 | 村 | 项目名称 | 项目类型 | 建设内容 | 计划/实际投入资金 | 资金来源（可根据资金实际来源调整） |  | 实际实施期限（年月—年月） |  | 绩效目标完成情况 | 联农带农富农利益联结机制 实现情况 | 责任单位 | 责任人 | 备注
[7 empty] | 中央衔接资金 | 省级衔接资金
合计：XX个项目 | [8 empty] | 实际开工 | 实际完工
1 | 全县八个乡镇街道 |  | 峨山县2025年春季学期雨露计划项目 | 教育帮扶 | 峨山县2025年春季学期雨露计划项目，计划补助400人，预留资金100万元。 | 83.45 | 83.45 |  | 20250207 | 20250630 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 峨山县农业农村局 | 廖刚
2 | 全县八个乡镇街道 |  | 峨山县2025年小额信贷贴息补助项目 | 产业项目 | 按照往年贴息情况预留4个季度小额信贷贴息金额160万元。 | 110 | 110 |  | 20250207 | 20251212 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 峨山县农业农村局 | 廖刚
3 | 全县八个乡镇街道 |  | 峨山县2025年衔接资金省外务工交通补贴项目 | 就业帮扶 | 按照往年省外务工补助情况预留600人务工补贴，每人按照1000元补助标准进行预留。 | 45 | 45 |  | 20250207 | 20251207 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 峨山县农业农村局 | 廖刚
4 | 全县八个乡镇街道 |  | 峨山县2025年上半年衔接资金公益性岗位开发项目 | 就业帮扶 | 按照往年情况预留上半年380个岗位每人每月1000元工资进行测算，预留228万元。 | 228 | 228 |  | 20250207 | 20250625 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 峨山县农业农村局 | 廖刚
5 | 全县八个乡镇街道 |  | 峨山县脱贫劳动力就业培训项目 | 就业帮扶 | 按照2024年培训脱贫劳动力273人，最终以人社部门审核通过人数为准，预留培训补助经费60万元。 | 26 | 26 |  | 20250207 | 20250610 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 峨山县农业农村局 | 廖刚
6 | 峨山县 |  | 峨山县就业帮扶车间奖补资金项目 | 就业帮扶 | 对峨山县扶贫车间企业进行资金将补 | 49 | 49 |  | 20240528 | 20240815 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 峨山县人力资源和社会保障局 | 陈怡含
7 | 全县八个乡镇街道 |  | 峨山县2025年衔接资金绩效评价工作经费 | 项目管理 | 通过聘请第三方绩效专业人员，对项目前期的实施方案设计规划编制、项目造价、评审、项目招投标、项目监理、验收等工作。 | 7 | 7 |  | 20250207 | 20251025 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 峨山县农业农村局 | 廖刚
8 | 小街街道 |  | 2025年小街街道庭院经济示范建设项目 | 产业项目 | 小街街道大维堵村委会年出栏10000羽生态鸡养殖产业，扶持脱贫及监测人口发展庭院经济，计划每户不超过3000补助预留。 | 30 | 30 |  | 20250325 | 20250611 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 小街街道办事处 | 赵冲
9 | 甸中镇 |  | 2025年甸中镇庭院经济示范建设项目 | 产业项目 | 甸中镇引导村民积极发展油橄榄种植及养殖产业，扶持脱贫及监测人口发展庭院经济，计划每户不超过3000补助预留。 | 20 | 20 |  | 20250417 | 20250611 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 甸中镇人民政府 | 柏青涌
10 | 塔甸镇 |  | 2025年塔甸镇庭院经济示范建设项目 | 产业项目 | 塔甸镇大西村、嘿腻村及塔甸村实施201户低收入户庭院养鸡产业，扶持脱贫及监测人口发展庭院经济，计划每户不超过3000补助预留。 | 60 | 60 |  | 20250507 | 20250702 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 塔甸镇人民政府 | 张启星
11 | 富良棚乡 |  | 2025年富良棚乡庭院经济示范建设项目 | 产业项目 | 富良棚乡辖区内7个村共747户脱贫户和监测户家庭金银花种植产业，扶持脱贫及监测人口发展庭院经济，计划每户不超过3000补助预留。 | 40 | 40 |  | 20250519 | 20250730 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 富良棚乡人民政府 | 李山
12 | 双江街道 | 总果村委会丁胶组 | 2025年双江街道以工代赈项目（专项） | 易地搬迁后扶 | 1.改扩建易地扶贫搬迁安置区周边机耕路8.6公里及配套排水沟3.2公里；2.挡墙砌筑等附属设施建设。含1%项目管理费。 | 246 | 246 |  | 20250717 | 20250903 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 双江街道办事处 | 陈春勇
13 | 化念镇 | 水湾村委会白花树组 | 2025年化念镇水湾村委会白花树组火石坡耕地农用设施建设项目 | 产业项目 | 1.铺埋灌溉水管网5公里（DN80镀锌钢管1800米，DN32镀锌钢管3200米）；2.架设高压线一条，260kv变压器一台；3.新建500方蓄水池1座；4.200亩一般耕地改地；5.修3米宽机耕路300米，1.2米宽田间路5公里（配套水沟）。含1%项目管理费。 | 100 | 100 |  | 20240413 | 20240709 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 化念镇人民政府 | 张涛
14 | 甸中镇 | 甸中社区、小甸中村委会、西就村委会 | 2025年甸中镇甸中社区等3个村（社区）“一村一品”特色农产品交易中心项目 | 产业项目 | 1.土石方工程2860立方米；2.场地压实、平整及硬化7150平方米，场地排水地沟及铸铁盖板380米，场地栏杆395米；3.钢结构大棚主体1440平方米；活动板房改造352平方米；4.冷库110平方米；5.厕所33平方米；6.垃圾焚烧房1间；7.100KVA变压器、磅秤、制冷设备等设备及水电两通。含1%项目管理费。 | 140 | 140 |  | 20240413 | 20240712 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 甸中镇人民政府 | 柏青涌
15 | 塔甸镇 | 大西村委会 | 2025年塔甸镇大西村委会农业基地建设项目 | 产业项目 | 2025年塔甸镇大西村委会农业基地建设项目，建设内容主要包括：新建育种大棚33300㎡，智能控制系统33300㎡，配电箱169台，配线2600m，及其其他相关配套设施。含1%项目管理费。 | 245 | 245 |  | 20250325 | 20250723 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 塔甸镇人民政府 | 张启星
16 | 岔河乡 | 棚租坝村委会 | 2025年岔河乡棚租坝村委会现代农业种植基地项目 | 产业项目 | 1.回填腐殖土20000m³；2.新建标准化温室农业大棚6763㎡；3.新建插地棚27451㎡；4.其余附属设施。含1%项目管理费。 | 110 | 110 |  | 20250510 | 20251027 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 岔河乡人民政府 | 王莹
17 | 小街街道 | 小街社区柿花园组 | 2025年小街街道小街社区柿花园组人居环境整治项目 | 乡村建设 | 部分雨污分流工程：DN300污水管484米；DN300雨水管484米，DN110塑料管500米，20厘米C30混凝土厚2254平方米及附属设施建设和房屋拆除等工程。含1%项目管理费。 | 100 | 100 |  | 20250417 | 20250611 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 小街街道办事处 | 赵冲
18 | 小街街道 | 小街社区柿花园组 | 2025年小街街道小街社区柿花园组民族团结示范项目 | 产业项目 | 1.雨污分流工程，DN300混凝土管399.7米，拆除20厘米厚路面399.7平方米，20cm厚C30混凝土399.7平方米，400毫米×400毫米排水沟399.7米，C25混凝土沟盖板39.97立方米；2.种植园工程，土工布16500平方米，PE75管300米，PE63管300米，水肥一体化1套，蔬菜种植大棚2950平方米；含1%项目管理费。 | 100 | 100 |  | 20250325 | 20251125 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 小街街道办事处 | 赵冲
19 | 甸中镇 |  | 2025年甸中镇油橄榄加工基地建设项目（民族团结示范乡镇建设项目） | 产业项目 | 1.场地压实、平整及硬化2500平方米；2.重钢结构综合生产厂房：占地面积2500平方米，两层，建筑面积4000平方米；3.设施设备：安装油橄榄生产加工设备1套，304不锈钢储油罐（30立方米）20个，橄榄油灌装生产设备1套；4.安装200KVA变压器1台，配套水暖、消防安全等设施。含1%项目管理费。 | 500 | 500 |  | 20250324 | 20250917 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 甸中镇人民政府 | 柏青涌
20 | 峨山县 |  | 2025年峨山县少数民族旅游村寨建设项目 | 产业项目 | 建设少数民族旅游村寨相关建设项目相关内容，含1%项目管理费。 | 60 | 60 |  | 20250610 | 20251120 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 峨山县民宗局 | 普俊赟
21 | 峨山县 |  | 2025年峨山县民族手工业发展项目 | 产业项目 | 建设少数民族发展相关的民族手工业发展项目相关内容，含1%项目管理费。 | 20 | 20 |  | 20250610 | 20251120 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 峨山县民宗局 | 普俊赟
22 | 峨山县 |  | 峨山县2025年衔接资金省内市外务工交通补贴项目 | 就业帮扶 | 按照往年省内市外务工补助政策及情况预留700人务工补贴，每人按照500元补助标准进行预留. | 35 |  | 35 | 20250207 | 20251213 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 峨山县农业农村局 | 廖刚
23 | 双江街道 |  | 2025年双江街道蔬菜特色产业发展项目（第一期） | 产业项目 | 实施农田提质改造（土地平整、沟渠疏通、田埂加固等）莲藕连片种植118亩及配套基础设施建设，含不超过5%管理费。 | 215 |  | 215 | 20250305 | 20250602 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 双江街道办事处 | 陈春勇
24 | 岔河乡 | 云美村委会 | 2024年岔河乡云美村委会农业基地建设项目（先建后补项目） | 产业项目 | 1.云美村弃土场建设高标准蔬菜种植大棚6700m²；2.建设产业基地机耕路2000米；3.项目区土地平整150亩。 | 120 |  | 120 | 20240528 | 20240815 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 岔河乡人民政府 | 王莹
25 | 双江街道 | 宝山村委会玉湖中寨组、旧寨组 | 2024年双江街道宝山村委会玉湖中寨组、旧寨组人居环境整治项目（先建后补项目） | 乡村建设 | 1.新建C30砼村内主道路硬化1779.7平方米，次道及场地硬化2021平方米；2.DN150PVC管170米，DN200HDPE双壁波纹管污水管(包括开挖土方回填土方）570米，DN300HDPE双壁波纹管(包括开挖土方、回填土方）670米；3.排水沟建设（300㎜*400㎜）76米；4.新建100立方米钢筋混凝土蓄水池一座， 塑料检查井44座，强弱电砖砌检查井17座，配管220米及配套基础设施建设。含管理费。 | 100 |  | 100 | 20250326 | 20250823 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 双江街道办事处 | 陈春勇
26 | 富良棚乡 | 婀娜村委会 | 2025年富良棚乡婀娜村委会果蔬特色产业建设项目（选果场建设项目）二期 | 产业项目 | 1.修建毛石混凝土挡墙706.23㎥，2.选果出仓交易场地6000㎡；3.浇筑C25混凝土室内地坪3073.5㎡，4.新建彩钢瓦大棚生产用房3064.26㎡（彩钢瓦墙板1349.52㎡，复合双开门、金属卷帘(闸）门等其他附属设施）。含不超过5%管理费。 | 150 |  | 150 | 20250720 | 20250920 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 富良棚乡人民政府 | 李山
27 | 大龙潭乡 |  | 2025年大龙潭乡集镇农特产品交易市场建设项目（二期） | 产业项目 | 铺设污水排水管327.96m，给水管网458.37m，排水沟浇筑51m，及强弱电配套设施。含不超过5%管理费。 | 32 |  | 32 | 20250715 | 20250813 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 大龙潭乡人民政府 | 施妍蕾
28 | 大龙潭乡 |  | 2025年大龙潭乡“千万工程”乡村振兴示范村项目 | 乡村建设 | 1.场地平整10379㎡；2.道路硬化4895㎡；3.雨污分流：给水管（DN50镀锌钢管）383m，雨水管（DN400螺旋塑料管）768m，污水管（DN400螺旋塑料管）417m，雨水检查井31个，污水检查井17个，及其他附属工程。含不超过5%管理费。 | 150 |  | 150 | 20250325 | 20251213 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 大龙潭乡人民政府 | 施妍蕾
29 | 大龙潭乡 | 司城村大麻栗树组 | 2025年大龙潭乡司城村大麻栗树组以工代赈村民自建建设项目 | 乡村建设 | 1.污水管网工程：地沟（暗沟）500m，地沟（明沟）700m，沟道盖板500m。2.道路修缮：水泥混凝土（C25）道路硬化2600㎡。含不超过5%管理费。 | 80 |  | 80 | 20250305 | 20250722 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 大龙潭乡人民政府 | 施妍蕾
30 | 甸中镇 | 小甸中村委会 | 2025年甸中镇小甸中村衔接资金以工代赈村民自建项目（二期） | 乡村建设 | 1.雨污分流及污水处理设施：雨污分流主管1454米，入户分管5200米，三格式化粪池6座，氧化池3座；2.村内道路硬化及修复800平方米；3.危房闲房拆除500平方米；毛石挡墙145.92立方米；“四园”打造工程1500平方米。含不超过5%管理费。 | 150 |  | 150 | 20250309 | 20251012 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 甸中镇人民政府 | 柏青涌
31 | 甸中镇 | 甸中社区、小甸中村委会、西就村委会 | 2025年甸中镇甸中社区等3个村（社区）“一村一品”特色农产品交易中心项目 | 产业项目 | 1.土石方工程2860立方米；2.场地压实、平整及硬化7150平方米，场地排水地沟及铸铁盖板380米，场地栏杆395米；3.钢结构大棚主体1440平方米；活动板房改造352平方米；4.冷库110平方米；5.厕所33平方米；6.垃圾焚烧房1间；7.100KVA变压器、磅秤、制冷设备等设备及水电两通。含不超过5%管理费。 | 70 |  | 70 | 20250418 | 20251015 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 甸中镇人民政府 | 柏青涌
32 | 双江街道 | 登云社区 | 2025年双江街道登云社区建设项目 | 乡村建设 | 改扩建路面长328*宽5.5米混凝土道路硬化面积1805平方米；DN300钢带波纹污水管道安装243米；(1100mm×1100mm×1500mm)钢筋混凝土检查井砌筑9座。 | 30 |  | 30 | 20250720 | 20250920 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 双江街道办事处 | 陈春勇
33 | 小街街道 | 石邑社区 | 2025 年小街街道石邑示范社区建设项目 | 乡村建设 | 1、新建大砖砌筑挡土墙40立方米；2、改建公厕21.5平方米1座及配套设施建设；3、新建环三中新坝塘建设产业道路长1公里，宽4米；4、烧烤区建设：新建烧烤摊位4间，占地64平方米；5、硬化烧烤区场地C30场地混凝土砼（15厘米）350平方米；6、新建钓位50个；7、安装太阳能路灯10盏。 | 30 |  | 30 | 20250715 | 20251021 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 小街街道办事处 | 赵冲
34 | 小街街道 | 水车田村委会 | 2025年小街街道水车田村委会水车田组民族村寨提升建设项目 | 乡村建设 | 1、村内道路挡墙120米。挖沟槽土方(湿土)≥230.61m³，挖沟槽土方≥1036.9m³，回填方≥642.18，石基础≥153.37m³，石挡土墙≥483.29m³，泄水孔处排水管≥88.27m，大型机械设备进出场及安拆1台次。2、村内道路环境治理:毛石挡土墙外人行道路整治。 | 30 |  | 30 | 20250717 | 20250903 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 小街街道办事处 | 赵冲
35 | 全县八个乡镇街道 |  | 峨山县2025年下半年衔接资金公益性岗位开发项目 | 就业帮扶 | 按照往年情况预留下半年383个岗位每人每月1000元工资进行测算，预留229.8万元。 | 229.8 | 229.8 |  | 20250701 | 20251213 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 峨山县农业农村局 | 廖刚
36 | 大龙潭乡 | 司城村委会 | 2025年大龙潭乡云南高原土著鱼研究院保育基地建设项目 | 产业项目 | 新建土著鱼资源保护池1个，土著鱼培育池12个，新建管理房1间，供水管道1100米及其附属设施。含管理费1%。 | 100 | 100 |  | 20250925 | 20251213 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 大龙潭乡人民政府 | 施妍蕾
37 | 双江街道 | 沐勋社区 | 2025年双江街道沐勋社区蔬菜储藏加工冷库建设项目 | 产业项目 | 制冷冷库工程建设300立方米（冷库规格：长14.3米×宽7米×高3米）。其中：1.库体保温系统一套、制冷系统一套、电源设施一套；2.C25场地硬化2000㎡。含管理费1%。 | 52.2 | 52.2 |  | 20250715 | 20250813 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 双江街道办事处 | 陈春勇
38 | 小街街道 | 文明社区 | 2025年小街街道文明社区壮大村集体经济 | 产业项目 | 文明社区壮大村集体积极产业项目建设 | 350 |  | 350 | 20240413 | 20240709 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 小街街道办事处 | 赵冲
39 | 峨山县 |  | 2025年峨山县秋季学期雨露计划项目 | 教育帮扶 | 峨山县2025年秋季学期雨露计划项目，计划补助400人，预留资金100万元（调整中央第一批春季学期资金16.55万元、调整中央第一批小额信贷贴息资金43.45万元、本次省级衔接资金40万元）。 | 106.55 | 66.55 | 40 | 20250901 | 20251213 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 峨山县农业农村局 | 廖刚
40 | 富良棚乡 |  | 2025年富良棚乡烤烟及蔬菜产业帮扶项目（富良棚乡农业综合水价改革项目） | 产业项目 | 1.翻家村翻家、大田、花椒、石榴四个组农业用水取水方式进行改造，新建农业用水有偿使用节水灌溉工程，DN150取水主管679米，管理房及阀门安装；2.富良棚村阿让比水库农业用水取水方式进行改造，新建DN150取水主管700m，砖混结构管理房，安装水表、阀门，新建DN100取水支管400m；3.含项目管理费。 | 40 |  | 40 | 20250922 | 20251205 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 富良棚乡人民政府 | 李山
41 | 塔甸镇 | 海味村 | 2025年塔甸镇海味村国产百合（原种组培球）生产基地建设项目 | 产业项目 | 1.新建百合育种连拣大棚（肩高4米，顶高5.8米）3566.74㎡，含加场地平整，压抽水系统，浇灌系统喷滴灌主管道，支管道及配件，自动卷膜系统，防虫网，遮阳网，银色降温网。2.含项目管理费。 | 46 |  | 46 | 20251028 | 20251213 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 塔甸镇人民政府 | 张启星
42 | 小街街道、甸中镇、富良棚乡、大龙潭乡 |  | 2024年峨山县烤烟特色产业帮扶项目（2024年先建后补项目） | 产业项目 | 新建70座电烤房及相关配套基础设施，涉及小街街道棚租村委会、乐德旧村委会，甸中镇下营村委会，富良棚乡富良棚村委会、迭舍莫村委会，大龙潭乡以他斗村委会。 | 130 |  | 130 | 20240512 | 20250205 | 已完成 | 按计划实现联农带农效益，根据项目实际情况，部分经营性项目正式运营会在2026年，真正联农带农效益预计可在2026项目运营体现，部分以工代赈项目和刚性支出（雨露计划、省外务工、州市务工、庭院经济等）已明显达到绩效目标计划时带动增收效益 | 峨山县农业农村局 | 廖刚
公告时间：2025年12月15日-12月21日（共7日） | [5 empty] | 监督电话：12317、12345，本单位监督举报电话：18724860614