## 数据源（勿删） (hidden)
产业发展—产业园（区） | 新建 | 是 | 是
产业发展—光伏电站建设 | 改（扩）建 | 否 | 否
产业发展—加工业 |  |  | 不涉及
产业发展—科技服务
产业发展—林草基地建设
产业发展—农产品仓储保鲜冷链基础设施建设
产业发展—农业社会化服务
产业发展—品牌打造和展销平台
产业发展—其他
产业发展—人才培养
产业发展—市场建设和农村物流
产业发展—水产养殖业发展
产业发展—特色产业保险保费补助
产业发展—庭院生产生活服务
产业发展—庭院特色休闲旅游
产业发展—庭院特色养殖
产业发展—庭院特色种植
产业发展—小额贷款贴息
产业发展—小额信贷风险补偿金
产业发展—小型农田水利设施建设
产业发展—新型经营主体贷款贴息
产业发展—新型农村集体经济发展项目
产业发展—休闲农业与乡村旅游
产业发展—养殖业基地
产业发展—智慧农业
产业发展—种植业基地
巩固三保障成果—参加城乡居民基本医疗保险
巩固三保障成果—参与“学前学会普通话”行动
巩固三保障成果—防贫保险（基金）
巩固三保障成果—接受大病、慢性病(地方病)救治
巩固三保障成果—接受临时救助
巩固三保障成果—接受医疗救助
巩固三保障成果—农村危房改造等农房改造
巩固三保障成果—其他教育类项目
巩固三保障成果—享受“雨露计划”职业教育补助
巩固三保障成果—享受农村居民最低生活保障
就业项目—帮扶车间（特色手工基地）建设
就业项目—创业奖补
就业项目—创业培训
就业项目—公益性岗位
就业项目—技能培训
就业项目—交通费补助
就业项目—生产奖补、劳务补助等
就业项目—乡村工匠传习所
就业项目—乡村工匠培育培训
就业项目—以工代训
其他—困难群众饮用低氟茶
其他—其他
其他—少数民族特色村寨建设项目
乡村建设行动—产业路、资源路、旅游路建设
乡村建设行动—村容村貌提升
乡村建设行动—村卫生室标准化建设
乡村建设行动—村庄规划编制(含修编)
乡村建设行动—公共照明设施
乡村建设行动—开展县乡村公共服务一体化示范创建
乡村建设行动—农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
乡村建设行动—农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性）
乡村建设行动—农村供水保障设施建设
乡村建设行动—农村垃圾治理
乡村建设行动—农村清洁能源设施建设（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等）
乡村建设行动—农村卫生厕所改造（户用、公共厕所）
乡村建设行动—农村污水治理
乡村建设行动—农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
乡村建设行动—农业农村基础设施中长期贷款贴息
乡村建设行动—其他
乡村建设行动—其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等）
乡村建设行动—数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
乡村建设行动—学校建设或改造（含幼儿园）
乡村治理和精神文明建设—开展乡村治理示范创建
乡村治理和精神文明建设—农村文化体育项目
乡村治理和精神文明建设—培养“四有”新时代农民
乡村治理和精神文明建设—推进“积分制”“清单式”等管理方式
乡村治理和精神文明建设—移风易俗
项目管理费—项目管理费
易地搬迁后扶—“一站式”社区综合服务设施建设
易地搬迁后扶—公共服务岗位
易地搬迁后扶—易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助

## 附件7衔接资金项目计划安排、完成情况表（公告）
参考模板2
峨山县2026年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划安排表（公告）
单位：万元
序号 | 乡镇/部门 | 村 | 项目名称 | 项目类型 | 建设内容 | 计划/实际投入资金 | 资金来源（可根据资金实际来源调整） |  |  |  |  | 计划/实际实施期限（年月—年月） | 预期绩效目标/绩效目标完成情况 | 联农带农富农利益联结机制（简述）/联农带农富农利益联结机制实现情况 | 责任单位 | 责任人 | 备注
[7 empty] | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他资金
合计：58个项目 | [5 empty] | 14830.15 | 8975.23 | 5854.92
1 | 全县八个乡镇街道 |  | 峨山县2026年雨露计划全年补助项目 | 巩固三保障成果—享受“雨露计划”职业教育补助 | 按照往年补助情况进行预留2026年春秋两个学期雨露计划补助资金，按照每人每学期1500、2000、2500元进行预留补助。 | 200 |  | 200 |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 不需要 | 县农业农村局 | 廖刚
2 | 全县八个乡镇街道 |  | 峨山县2026年小额信贷贴息补助项目 | 产业发展—小额贷款贴息 | 按照往年贴息情况预留4个贴息金额200万元。 | 200 |  | 200 |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收—其他 | 县农业农村局 | 廖刚
3 | 全县八个乡镇街道 |  | 峨山县2026年小额信贷风险补偿金项目 | 产业发展—小额贷款贴息 | 预留2026年小额信贷逾期风险补偿金。 | 200 |  | 200 |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收—其他 | 县农业农村局 | 廖刚
4 | 全县八个乡镇街道 |  | 峨山县2026年衔接资金省外务工交通补贴项目 | 就业项目—交通费补助 | 按照往年省外务工补助情况预留600人务工补贴，每人按照1000元补助标准进行预留。 | 60 |  | 60 |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 不需要 | 县人社局 | 陈怡含
5 | 全县八个乡镇街道 |  | 峨山县2026年衔接资金省内跨州市务工交通补贴项目 | 就业项目—交通费补助 | 按照往年省内室外务工补助政策及情况预留700人务工补贴，每人按照500元补助标准进行预留。 | 35 |  | 35 |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 吸纳农村劳动力稳定就业增收—其他 | 县农业农村局 | 廖刚
6 | 全县八个乡镇街道 |  | 峨山县2026年全年衔接资金公益性岗位开发项目 | 就业项目—公益性岗位 | 按照往年情况预留全年870个岗位每人每月1000元工资进行测算，预留360万元。 | 522 |  | 522 |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 不需要 | 县人社局 | 陈怡含
7 | 全县八个乡镇街道 |  | 峨山县2026年脱贫劳动力就业培训项目 | 就业项目—创业培训 | 按照人社部门补助标准和最终培训人数，预留就业培训补助。 | 100 |  | 100 |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 不需要 | 县人社局 | 陈怡含
8 | 全县八个乡镇街道 |  | 峨山县2026年帮扶车间补助项目 | 就业项目—帮扶车间（特色手工基地）建设 | 按照人社部门补助标准预留2026年扶贫车间补助资金。 | 200 |  | 200 |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 不需要 | 县人社局 | 陈怡含
9 | 全县八个乡镇街道 |  | 峨山县2026年各乡镇（街道）庭院经济示范点建设项目 | 产业发展—庭院特色养殖 | 对各乡镇街道脱贫户和监测劳动力家庭，符合条件的进行庭院经济到户帮扶。计划每户不超过3000元。 | 250 |  | 250 |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 吸纳农村劳动力稳定就业增收—助养帮销 | 县农业农村局 | 廖刚
10 | 甸中镇 | 甸中 | 2026年甸中镇350亩农田基础设施改造项目 | 产业发展—小型农田水利设施建设 | 植被清理及堆放19.3万㎡，土方开挖回填1.7万m³、土地平整280亩，沟道修复砌筑360m³，排水沟、截水沟修复760m，涵洞疏通120m,涵管10m，机耕路修复480m。新建一套水肥一体化设备及300亩灌溉管道。 | 250 | 250 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 吸纳农村劳动力稳定就业增收—吸纳就业 | 甸中镇 | 柏青涌
11 | 小街街道 | 乐德旧村 | 2026年小街街道乐德旧村1300亩农田基础设施改造项目 | 产业发展—小型农田水利设施建设 | 1、提水工程：新建高标农田灌溉曲江大河提水泵站一座，Φ200无缝焊管提水管网4000米；2、管网工程：DN150供水管网5000米、DN100供水管网6000米、DN50供水管网8000米；3、水池工程：新建1000m³水池1座、300水池5座、100m³水池15座；4、机耕路工程：新建宽4.5米、长8公里铺沙填石机耕路,3米宽田间路15千米；5、土地改造1000亩。 | 399 | 399 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收—订单生产 | 小街街道 | 赵冲
12 | 岔河乡 | 安居 | 2026年岔河乡安居村委会农田基础设施改造项目 | 产业发展—小型农田水利设施建设 | 1.新建DN100热镀锌管16400米，DN50热镀锌管4200米，DN100法兰盘2734套，DN50配件1批，配套C20砼镇支墩、闸门井、水表等设施。2.完善加固安居村前坝、雨克格坝等蓄水设施。 | 308 | 308 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收—其他 | 岔河乡 | 王莹
13 | 岔河乡 | 云美 | 2026年岔河乡云美村委会田心、大哨、玉美片区农田水利基础设施建设项目 | 产业发展—小型农田水利设施建设 | 1.新建DN250*6.00螺旋焊管 4.5km,DN200*5.00镀锌钢3.5km,DN150*4.00镀锌钢管 2.1km，建设完善该片农灌管道、配套管网；2.新建200m2水池一座；3.新建DN32IC卡计量水表 80 套。 | 163.2 | 163.2 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收—其他 | 岔河乡 | 王莹
14 | 大龙潭乡 | 司城 | 2026年大龙潭乡司城村农田基础设施改造项目 | 产业发展—小型农田水利设施建设 | 投资450万元，主要建设内容为：实施司城村大田山片区650亩高标准农田改地及新建排灌沟 0.71km,新建泵站 1 座,新建 500m3水池 4 座,新建 1000m3水池 1 座,新建安装智能水表 1 个,新建提水主管 4.1kmm,新建输水主管 1.42km,，新建田间支管 8.8kmm，完善计量设施。 | 450 | 450 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收—其他 | 大龙潭乡 | 陈甜
15 | 塔甸 | 瓦哨宗 | 2026年塔甸镇瓦哨宗村农田基础设施改造项目 | 产业发展—小型农田水利设施建设 | 东西大沟修缮460米，新建应急拦水坝建设35米，新建引水管道50米，新建机耕路700米，土地整治40亩，新建排水沟50米 | 61.36 | 61.36 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收 | 岔河乡
16 | 全县八个乡镇街道 |  | 峨山县2026年标准化电烤房空闲季利用盘活项目 | 产业发展—其他 | 对峨山县100座标准化电烤房空闲季利用盘活，每座补助2.5万元 | 250 | 250 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收—其他 | 县农业农村局 | 廖刚
17 | 全县八个乡镇街道 |  | 峨山县2026年壮大村集体经济项目 | 产业发展—新型农村集体经济发展项目 | 计划安排组织部村集体经济项目，每个预留70万元，共计4个村，主要建设内容为产业发展及壮大村集体经济项目（组织部优先安排峨山县尚未实施过扶持壮大村集体经济项目村（社区） | 280 | 280 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收—其他 | 县委组织部 | 方鑫
18 | 双江街道办事处 | 宝山村委会 | 2026双江街道中药材加工车间建设特色产业帮扶项目 | 产业发展—其他 | 中药材加工车间占地15亩：建设加工厂间3335平方米简易房；储藏车间1334平方米建筑物；中药材晾晒车间5336平方米大棚；购置清洗、烘干、切片等一套设备及配套基础设施建设。 | 260 | 260 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收—其他 | 双江街道办事处 | 陈春勇
19 | 双江街道办事处 | 桃李村委会 | 2026年双江街道桃李村委会稻渔生态综合种养特色产业发展项目 | 产业发展—其他 | 实施农田提质改造（土地平整、沟渠疏通、田埂加固等）连片稻渔生态综合种养225亩及配套基础设施建设。 | 250 | 250 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 促进农户共享资产收益增收—土地流转获得租金 | 双江街道办事处 | 陈春勇
20 | 小街街道 | 由义 | 2026年小街街道由义社区早丰谷物产销专业合作社提档升级项目 | 产业发展—加工业 | 1、拆建加工销售用房两层，占地120平方米；新建大米真空包装生产线1条；完善电子商务销售平台；规范销售展示区。 | 166 | 166 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 吸纳农村劳动力稳定就业增收—吸纳就业 | 小街街道 | 赵冲
21 | 小街街道 | 由义 | 2026年小街街道由义社区农业产业示范基地 | 产业发展—其他 | 1.土方工程，平整场地8000平方米；2.场地工程，排水沟、截水沟840米（断面尺寸：净断面300毫米*300毫米，厚度为100毫米），150毫米厚C25水泥混凝土8000平方米；3、排水管网设施8000平方米；4、电网设施8000平方米；5、配电室16平方米；6、智能化控温大棚6400平方米；7、管理和运输设备。 | 380.13 | 380.13 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收—其他 | 小街街道 | 赵冲
22 | 化念镇 | 化念社区 | 2026年化念镇化念社区智慧农业示范种植基地项目 | 产业发展—智慧农业 | 项目用地面积31018.7㎡（约46.53亩），新建高标准大棚占地面积约35亩；新建水肥一体化大棚（智控中心）占地面积50㎡；成品临时值守房1座（占地面积9㎡，含监控系统）；成品临时卫生间1座（占地面积12㎡，集成户用污水处理设备）；蓄水池287m³；变配电站1处；配套建设碎石道路3705.94㎡；护栏网栅栏960m、挡土墙714m。 | 500 | 500 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收—其他 | 化念镇 | 张涛
23 | 化念镇 | 党宽社区 | 2026年化念镇党宽社区合作社扩建农产品交易中心项目 | 产业发展—市场建设和农村物流 | 修建党宽社区兴农合作社厂房长80米、宽80米、高8米，硬化场地面积1200平方米，外围挡墙长120米、宽0.8米、高7米 | 260 | 260 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收—其他 | 化念镇 | 张涛
24 | 化念镇 | 凤凰社区 | 2026年化念镇凤凰社区乡村多功能主题庭院产业发展建设项目 | 产业发展—其他 | 项目建设主楼一栋，整合农产品电商与展销、文化体验与研学、民族风情与餐饮、主题套房等功能区；规划建设农事与农产品烹饪（代加工）体验区5块。 | 240 | 240 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收—其他 | 化念镇 | 张涛
25 | 甸中镇 | 镜湖 | 2026年甸中镇镜湖村委会686亩高标农田设施建设项目 | 产业发展—其他 | 新建一座6平方米的提水泵房；安装两套加压泵设备（项目区东西侧各一套）；配套一套包含电表、电闸及避雷设备的配电系统；铺设500米供电线路（包含电线杆）。新建一座100立方米的高位水池；同时配套新建四座50立方米的高位水池，新建5口闸阀井。新安装3,919米DN100的供水主管（采用镀锌钢管或PE管，使用法兰盘焊接），；按每亩50米标准新安装34,300米dn40PE供水支管，安装200个混凝土镇支墩，安装170套IC智能水表及基座。 | 220 | 220 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收—其他 | 甸中镇 | 柏青涌
26 | 甸中镇 | 甸中 | 2026年甸中镇油橄榄加工基地建设（二期） | 产业发展—种植业基地 | 油橄榄加工厂厂房完善建设及钢结构设施1套，生产车间标准化建设，200立方消防水池建设，建设生产污水处理池1座。 | 200 | 200 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 吸纳农村劳动力稳定就业增收—其他 | 甸中镇 | 柏青涌
27 | 甸中镇 | 昔古牙 | 2026年甸中镇昔古牙村委会50亩大棚建设产业发展项目 | 产业发展—种植业基地 | 1.钢架大棚，2.肩高3m，顶高1.8m，总高4.8m3.单棚电动两条通风窗，防虫网，手动手拉内遮阳，电动卷膜器4.主力柱Φ60*2.5、边水槽460*1.45，中水槽500*1.45，横拉杆Φ40*1.5，拱杆Φ25*1.2，纵杆Φ25*1.2等 | 150.1 | 150.1 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 促进农户共享资产收益增收—入股经营获取收益及分红 | 甸中镇 | 柏青涌
28 | 甸中镇 | 小河 | 松山60亩设施农业大棚建设项目 | 产业发展—种植业基地 | 1.钢架大棚，2.肩高3m，顶高1.8m，总高4.8m3.单棚电动两条通风窗，防虫网，手动手拉内遮阳，电动卷膜器4.主力柱Φ60*2.5、边水槽460*1.45，中水槽500*1.45，横拉杆Φ40*1.5，拱杆Φ25*1.2，纵杆Φ25*1.2等 | 180 | 180 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 促进农户共享资产收益增收—入股经营获取收益及分红 | 甸中镇 | 柏青涌
29 | 塔甸 | 亚尼村 | 2026年塔甸镇亚尼村委会鲜切花种植基地产业发展建设项目 | 产业发展—种植业基地 | 1、土地平整480亩；2、新建产业路4000m；3、新建1000m³高位水池1座；4、新建DN25-100镀锌钢管10000m；5、新建泵站1座及相关配套设施。 | 315.64 | 315.64 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收 | 塔甸镇 | 谢成伟
30 | 塔甸 | 海味村 | 2026年塔甸镇海味村委会百合花种球育苗基地建设项目 | 产业发展—种植业基地 | 1、新建百合育种连拣大棚50亩（肩高4m，顶高5.8m)，含场地平整，压抽水系统，浇灌系统喷滴灌主管道，支管道及配件，自动卷膜系统，防虫网，遮阳网，银色降温网；2.含项目管理费1%；3、新建500m³高位水池1座；4、新建DN25-100镀锌钢管3000m；5、新建泵站1座及相关配套设施。 | 240 | 240 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 吸纳农村劳动力稳定就业增收—吸纳就业 | 塔甸镇 | 谢成伟
31 | 塔甸 | 大西村 | 2026年塔甸镇大西村委会农贸市场升级改造产业发展建设项目 | 产业发展—市场建设和农村物流 | 拆除原破旧农贸市场，新建1000㎡，场地硬化及新建停车场1200㎡并完善相关配套设施 | 74 | 74 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收—产品代销 | 塔甸镇 | 谢成伟
32 | 塔甸 | 大西村 | 2026年塔甸镇大西村委会特色农业综合育苗建设项目 | 产业发展—种植业基地 | 1、新建6座育苗室及其相关配套设施，新建100m³蓄水池1座及其相关配套管网设施。综合服务用房建筑面积200㎡； 2、新建产业道路硬化（宽3.5m，长1000m）。 3、新建输电线路1200m及相关配套用电设施； | 180 | 180 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收 | 塔甸镇 | 谢成伟
33 | 岔河乡 | 棚租坝 | 2026年岔河乡嘉禾小镇农特产品交易中心建设项目 | 产业发展—市场建设和农村物流 | 新建框架结构二层建筑，占地面积1414㎡，建筑面积1948㎡，建筑总高11.85m，层高6m。含特色农产品展位50个，仓库20间，附带门窗地面硬化等附属设施建设项目。 | 250 | 250 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收—产品代销 | 岔河乡 | 王莹
34 | 岔河乡 | 云美 | 2026年岔河乡云美村田心、大 哨、玉美片区农业示范基地项目 | 产业发展—种植业基地 | 1.土方开挖回填2.4万m³、土地平整590亩，排水沟、截水沟修复650m；沟道修复砌筑600m³；2.机耕路修复360m。 | 197 |  | 197 |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收—其他 | 岔河乡 | 王莹
35 | 大龙潭乡 | 司城村 | 2026年大龙潭乡司城村委会草坝组产业综合配套设施建设项目 | 产业发展—市场建设和农村物流 | 依托草坝组作为大龙潭乡东南门户的区位优势、甸多线三级公路交通优势，通过整合资金250.92万元，实施峨山县大龙潭乡司城村草坝组产业综合配套设施建设项目，为农产品的高效流通开辟绿色通道，助力农村居民增收致富，进而促进全乡经济的持续增长。建设内容主要有：农特产品交易市场1座、仓储物流中心物流中转仓库10间、管理房5间、公厕1座及土地平整、路面硬化、排水设施等配套工程建设。 | 250.92 |  | 250.92 |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 吸纳农村劳动力稳定就业增收—吸纳就业 | 大龙潭乡 | 陈甜
36 | 大龙潭乡 | 鱼塘村 | 2026年大龙潭乡太格果业冬枣种植基地水肥一体化系统建设项目 | 产业发展—种植业基地 | 1.新建水肥一体化首部系统2套，包含机房建设、供电线路、水肥一体化设备； 2.新建大棚内自动化控制水肥一体化微喷系统覆盖500亩冬枣种植基地，包含供水主管、支管、分区管、毛管、喷头、电磁阀、阀控、中继站等材料。 3..修缮烂泥塘中村至大平田组机耕路，进行铺沙填石、沟渠清淤5公里； 4.硬化鱼塘村烂泥塘上村至烂泥塘中村主要道路1公里。 | 405 |  | 405 |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 吸纳农村劳动力稳定就业增收—吸纳就业、带动农户发展生产增产增收—其他 | 大龙潭乡 | 陈甜
37 | 大龙潭乡 | 鱼塘村 | 2026年大龙潭乡鱼塘村委会法吾组高原特色冬早蔬菜种植基地建设项目 | 产业发展—种植业基地 | 投资400万元，实施高原特色冬早蔬菜种植基地建设工程，主要建设内容：1.新建168亩温室育苗大棚；2.修缮拓宽计粮田至法吾产业配套机耕路4公里，新建三面光沟；3.新建泵站1座，新建抽水主管1.5公里，配水管道8.5公里，新建1000m³蓄水池2个，200立方米蓄水池6个，完善计量设施。4.配套供电设施一套。 | 400 |  | 400 |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 吸纳农村劳动力稳定就业增收—吸纳就业、带动农户发展生产增产增收—其他 | 大龙潭乡 | 陈甜
38 | 富良棚乡 | 石板村 | 2026年富良棚乡丫勒番茄亿元产值种源基地建设项目 | 产业发展—种植业基地 | 平整场地6000㎡；搭建智能温控大棚，钢构骨架5336㎡；覆盖材料26488㎡；电动卷膜开窗系统（含温控风扇）7268㎡；水电设施安装1项和生产排水沟150m；水肥一体化灌溉系统一套。 | 200 |  | 200 |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收—订单生产 | 富良棚乡 | 李山
39 | 富良棚乡 | 富良棚村 | 2026年富良棚乡富良棚村番茄特色产业配套设施建设项目 | 产业发展—智慧农业 | 硬化场地500㎡并搭建遮雨棚；建设管理房30㎡；公厕一间；配套水电设施。 | 50 |  | 50 |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收—其他 | 富良棚乡 | 李山
40 | 富良棚乡 | 美党村 | 2025年富良棚乡续断科研晾晒创新基地建设项目 | 产业发展—种植业基地 | 建设内容为新建占地面积600㎡晾晒场钢结构晾晒厂房，彩钢瓦屋面990㎡，C25混凝土场地硬化1120㎡，配套水电设施。建设规模为：1.场地工程：平整场地920㎡，并做20cm厚C25混凝土场地硬化作为厂房和仓库地面。2.建筑工程：钢结构厂房600㎡，高度10m，下方2m为混凝土实心砖墙结构，内外抹灰，上部分和屋顶为钢结构；彩钢瓦屋面990㎡；新建仓库130㎡，砖混结构，钢筋混凝土顶，安装门窗。3.水电工程：生产水电安装1项和排水沟300m。 | 100 |  | 100 |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收—订单生产 | 富良棚乡 | 李山
41 | 富良棚乡 | 婀娜村 | 2026年富良棚乡婀娜村环保塑箱制品生产项目 | 产业发展—加工业 | 硬化场地1500㎡并搭建遮雨棚；建设5m高厂房100㎡；排水沟200m；配套电力设备（变压器和其他基础设施）。 | 150 |  | 150 |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收—订单生产 | 富良棚乡 | 李山
42 | 小街街道、甸中镇、富良棚乡、大龙潭乡 |  | 衔接资金先建后补产业项目 | 产业发展—其他 | 2023年大龙潭乡电烤房先建后补项目160万元、2024年峨山县70座电烤房建设项目570万元 | 730 |  | 730 |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收—其他 | 县农业农村局 | 廖刚
43 | 全县八个乡镇街道 |  | 2026年市级乡村振兴提升村创建项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 按照玉溪市乡村建设行动，作为2026年33个乡村建设提升村建设整合配套资金。 | 900 |  | 900 |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 不需要 | 县农业农村局 | 廖刚
44 | 小街街道 | 文明社区 | 文明四组村内道路塌方改造 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 新修长80米、宽5米道路硬化，C20混凝土路面400平方米（厚度20cm）及长80米高5米宽3米的挡墙修砌（因道路不通，材料不能运输到现场，人工成本高 | 30 |  | 30 |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 不需要 | 小街街道 | 赵冲
45 | 双江街道办事处 | 宝山村委会 | 2026年双江街道宝山村委会摆依寨组人居环境整治项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 1.村内雨污分流系统：接户收集井102座，UPVC管 De1103450米，UPVC管De1602484米，HDPE双壁波纹管DN2001230米，钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN3001561米，φ700检查井100座，修复15m3/d 预处理+氧化塘1座。2.人饮提质工程：架设10KV输电线路0.3Km;安装100KVA变压器一套;深井泵(扬程200米)一套;架设DN40mm出水主管(热镀管)900米;架设DN40mm村内管网(热镀管)800米。3.公共活动场所提升改造：提升改造民居一层、二层（480平方米）。4.改造两座公厕及建设3处分类垃圾投放点、增设若干纸皮箱，拆除原有砼C25砼（厚200㎜）硬化。5.产业彝文化展示中心：提升改造现有小组活动室（200平方米)为彝文化展示点，增设墙体文化及展示道具。6.铺设预制混凝土草砖3800平方米. | 395 |  | 395 |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 不需要 | 双江街道办事处 | 陈春勇
46 | 双江街道办事处 | 石泉社区 | 2026年双江街道石泉社区乡村宜居宜业项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 1.按照垃圾分类标准，配置集中垃圾分类收集箱和增设村民户垃圾分类收集箱；2.道路硬化10538平方米；3.DN300HDPE双壁波纹管4120米，塑料检查井210座；4.新增基础安全照明设施，规划建设卫生公厕3座；5.民俗传习中心村史馆改造建设200平方米，修缮保护老水井2口，增设护栏,和古井历史文化展示牌等基础设施建设。 | 280 |  | 280 |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 不需要 | 双江街道办事处 | 陈春勇
47 | 双江街道办事处 | 石泉社区 | 2026年双江街道石泉社区董家庄组人居整治项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 1.DN300HDPE双壁波纹管800米，塑料检查井40座；2.村内道路硬化6000平方米；3.村庄增加基础安全昭路灯8盏；4.按照垃圾分类标准，配置集中垃圾分类收集箱和增设村民户垃圾分类收集箱，5.公厕1座。 | 90 | 90 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 不需要 | 双江街道办事处 | 陈春勇
48 | 化念镇 | 党宽社区中村组 | 化念镇党宽社区中村拦砂坝修建工程 | 乡村建设行动—其他 | 清理泥沙327.6m³；拦沙坝浆砌石67.5m³；混凝土排洪沟231.36m³；钢筋混凝土现浇沟盖板3m³；盖板钢筋。 | 22 | 22 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 不需要 | 化念镇 | 张涛
49 | 小街街道 | 小街社区 | 2026年小街街道民族团结示范街道项目 | 其他—少数民族特色村寨建设项目 | 项目计划投资529.8万元，其中：1.投资148万，打造2340平方小街集镇农特产品交易大棚。2.投资165万，完成滨河路农特产品街区建设及345平方米农特产品大棚建设。包含路缘石铺设155米，沥青混凝土路面2170平方米，新建农特产品交易大棚345平方米。3.投资11.8万，完成小街公厕60平方米改造提升。4.投资103万完成双小路改造。包含拆除侧、平(缘）石519米,挖沟槽土方1245.6立方米,钢带增强波纹管519米，混凝土包管622.8立方米,砖砌检查井20座Φ700*1800，单篦式雨水口30座，路缘石铺设519米，c30砼恢复路面1038平方米。5.投资102万完成老街道路改造。包含挖沟槽土方912立方米，钢带增强波纹管760米，混凝土包管456立方米，砖砌检查井12座Φ700*1800，单篦式雨水口29座，路缘石铺设380米，混凝土包管-弱电169.11立方米，C30砼人行道1539平方米，沥青路面铺设2280平方米。 | 529.8 | 529.8 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 不需要 | 小街街道 | 赵冲
50 | 富良棚乡 | 塔冲村、富良棚村 | 2026年富良棚乡民族团结进步示范乡镇建设项目 | 其他—少数民族特色村寨建设项目 | 主要建设内容：1.塔冲村小假佐组新建2栋交易大棚2041.2 平方米，新建管理房35.19 平方米；产业道路建设2427平方米，农产品交易场地硬化 6074.37 平方米，配套排水管网、电气照明等附属设施，厕所一座，垃圾池一座，投资约305万元。2.富良棚村大寨自然村人居环境整治提升，拆除老旧危房，投资约20万元。3.大寨一二组道路改建工程，对路面修复调整，采取混凝土浇筑村内道路6950平方米，投资约83.4万。4.人居环境整治工程，对大寨一二组雨水污水分流处理，污水管道安装2040米，投资约70.5万元。 | 500 | 500 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 不需要 | 富良棚乡 | 李山
51 | 化念镇 | 凤凰社区居委会平乐组、青龙寨组 | 2026年化念镇凤凰社区居委会民族团结进步示范社区项目 | 其他—少数民族特色村寨建设项目 | 投资37万元，在凤凰社区平乐组、青龙寨组实施排水沟、截水沟清理及砌筑沟道工程，其中：预计投资28万元，用于排水沟部分砖砌体的拆除，沟底清淤、回填、浇筑等；预计投资6万元，用于大型机械设备进出场及安拆，以及购置施工材料等；其他杂项、分类项开支预计3万元。 | 37 | 37 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 不需要 | 张涛 | 张涛
52 | 双江街道 | 土官社区 | 2026年双江街道土官社区民族团结进步示范社区项目 | 其他—少数民族特色村寨建设项目 | 投资30万元，实施土官社区农村人居环境提升项目。一是硬化大鱼塘进村道路1000平方米；二是硬化场地800平方米；三是建设垃圾房1座。 | 30 | 30 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 不需要 | 峨山县民族和宗教局 | 马晓婷
53 | 小街街道 | 小街社区 | 2026年小街社区民族团结进步示范村项目 | 其他—少数民族特色村寨建设项目 | 1.村道路建设620米，建设三面沟650米，DN1000涵管14米，DN300涵管16米，硬化2480平方米，挡墙65立方米；2.现代农业设施工程，100立方米水池1座，水肥一体化1套，蔬菜种植大棚5000平方米 | 100 | 100 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收—其他 | 小街街道 | 赵冲
54 | 小街街道 | 由义社区 | 2026年小街街道由义社区民族团结进步示范社区项目 | 其他—少数民族特色村寨建设项目 | 由义大村子道路硬化长320米，宽4.5米，合1440㎡，投资14万元；龙马槽组道路硬化长534米，宽3米，合1602㎡，投资16万元。两项总合计30万元。 | 30 | 30 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收—其他 | 小街街道 | 赵冲
55 | 甸中镇 |  | 峨山县甸中镇2026年农业生产配套以工代赈项目 | 乡村建设行动—农村供水保障设施建设 | 农业供水管网工程11.84千米，包括铺设DN50镀锌钢管3378米，铺设DN65镀锌钢管8057米，加固1座容积4000立方米的柔性坝塘、新建1个200立方米蓄水池、新建1座8立方米取水口；乡村生产道路改造修缮3.2公里，包括铺设3.5米宽100毫米厚碎石层3200米、新建三面光沟3200米、安装路缘石3200米。 | 379 | 379 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 不需要 | 峨山县发改局 | 张哲瑜
56 | 富良棚乡 |  | 峨山县富良棚乡2026年连接道路以工代赈项目 | 乡村建设行动—农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 拆除原有破损严重的混凝土路面6000平方米，新建C30 混凝土路面长4800米，宽3.5米；新建C20 混凝土排水沟550米，钢筋混凝土管涵(DN1000)52.5米。 | 568 | 568 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 不需要 | 富良棚乡 | 李山
57 | 塔甸镇 |  | 峨山县塔甸镇2026年农村道路以工代赈项目 | 乡村建设行动—农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建道路4661米（新建生产道路3923米，宽3.5米，新建村内道路738米，宽2.5米）。新建浆砌排水沟2312米（断面0.4 米*0.4米）。新建污水管网5510米（其中，直径300 混凝土管153米、直径400波纹管1346 米、直径200PVC 管676 米、直径110PVC 管615 米、直径75PVC 管2720 米）。新建40 立方米化粪池工程4 座。 | 362 | 362 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 不需要 | 峨山县发改局 | 张哲瑜
58 | 小街街道 | 小街社区柿花园 | 2026年小街街道小街社区柿花园组农产品交易中心及旅居康养项目 | 产业发展—休闲农业与乡村旅游 | 1.农产品交易中心，盘活闲置公房，拆除房屋1000㎡，新建标准化厂房800㎡，配套部分基础设施； 2.旅居康养中心：场地硬化1050㎡，M10浆砌毛石挡墙220立方米，配套部分基础设施。 | 300 | 300 |  |  |  |  | 2026年1月-11月 | 按计划完成 | 带动农户发展生产增产增收 | 小街街道 | 赵冲
公告/公示时间：11月26日至12月5日（10日） | [5 empty] | 监督电话：12317、12345， 本单位监督举报电话：0877-4018176