
峨山彝族自治县疾病预防控制中心（峨山彝族自治县卫生监督所）2026年预算重点领域

财政项目文本公开

项目名称

峨山县惠民工程

立项依据

（一）《玉溪市人民政府办公室关于在全市开展Hib、23价肺炎疫苗群体性预防接种健康惠民工程的通知》（玉溪市人民政府办公室〔2017〕－1174）；

（二）峨山县人民政府办公室关于在全县开展Hib、23价肺炎疫苗群体性预防接种健康惠民工程的通知（〔2018〕—123）；

（三）玉溪市财政局 玉溪市卫生和计划生育委员会关于下达2018年第一批市级卫生专项资金预算的通知（玉财社〔2018〕36号）；

（四）玉溪市财政局 玉溪市卫生健康委员会关于下达2019年市本级“健康惠民工程”预算资金的通知（玉财社〔2019〕71号）；

（五）玉溪市财政局 玉溪市卫生健康委员会关于下达2020年市级“健康惠民工程”预算资金的通知（玉财社〔2020〕186号）。

项目实施单位

峨山彝族自治县疾病预防控制中心（峨山彝族自治县卫生监督所）。

项目基本概况

项目已于2022年结束，项目期内共采购使用23价肺炎疫苗15,889支，Hib疫苗9,620支，需支付玉溪沃森生物科技有限公司疫苗款1,497,030.00元，2019年已支付500,000.00元，截止目前还需支付997,030.00元。

项目实施内容

项目期实施期限是3年（2018年—2020年），本项目本着知情同意、自愿、疫苗免费、接种服务费自费的原则，为2018年1月1日—2020年12月31日出生的玉溪户籍的儿童按程序接种4剂Hib疫苗；为具有玉溪户籍且接种当日年龄在60周岁及以上人群分批接种1剂23价肺炎疫苗。对目标人群做到愿种尽种。
资金安排情况

2026年峨山县健康惠民工程疫苗款申请项目经费997,030.00元（23价肺炎疫苗9,089支，Hib疫苗9,020支）。

项目实施计划

（一）2018年

1.按疫苗免疫程序对2018年1月1日后出生的满2月龄的婴幼儿实施接种Hib疫苗；

2.优先安排70岁及以上人群接种23价肺炎疫苗。

（二）2019年

1.对当年出生的满2月龄的婴幼儿实施接种Hib疫苗，并对2018年出生的18—24月龄人群进行第4剂次Hib疫苗接种；

2.对65岁以上人群接种23价肺炎疫苗。

（三）2020年

1.对当年出生的满2月龄的婴幼儿实施接种Hib疫苗，并对2019年出生的18—24月龄人群进行第4剂次Hib疫苗接种；

2.对60岁以上人群接种23价肺炎疫苗。

（四）2021年

对2020年出生的18—24月龄人群进行第4剂次Hib疫苗接种。
项目实施成效

保护一老一小的健康，降低老年人肺炎链球菌性肺炎、婴幼儿b型流感嗜血杆菌感染性疾病的发病水平。提高老年人和儿童健康水平，减少因罹患该疾病导致的地方政府和家庭的经济负担，节约相应的社会投入与卫生资源。

