## 项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 2026年大龙潭乡司城村委会草坝组民族团结进步示 范村建设项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 陈甜 13095295030
主管部门 |  | 峨山县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 大龙潭乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 | 100
|  | 其中：财政拨款 | 100
|  | 其他资金 | 0
项目摘要 |  |  | 主要建设内容:1.进行土方开挖约4284立方米、平整场地5445平方米.2.场地工程碎石2600平方米、水泥混凝土浇灌2600平方米、砖砌地沟140米、渡塑围栏杆294米、石挡土墙240立方米及其相关附属。3.钢架大棚约1500平方米。4.新建公厕一座，
联农带农机制 |  |  | 带动就业
总体目标 | 年度目标
坚持把增加农民收入作为“三农”工作的中心任务，聚焦产业和就业，不断夯实农民增收基础、拓宽农民增收渠道，推动农村居民群众收入持续较快增长。坚持发展大龙潭乡高原特色产业，深挖地方特色资源，发挥比较优势，强化区域布局，以工业化理念和产业链思维为引领，从种业、生产、市场三端协同发力，一体化推进生态农业、设施农业、高效农业和共享农业，促进农业全产业链融合发展，带动我乡经济、文化、旅游等全面发展，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。深入推进乡村振兴战略实施，以促进大龙潭乡经济发展为目标，依托草坝组作为大龙潭乡东南门户的区位优势、甸多线三级公路交通优势，通过实施2026年大龙潭乡司城村委会草坝组产业综合配套设施建设项目，进行农特产品交易市场、仓储物流中心建设及完善配套设施等工程，为农产品的高效流通开辟绿色通道，助力农村居民增收致富，进而促进全乡经济的持续增长。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 土方开挖 |  |  | ≥4284立方米
|  |  |  | 场地平整 |  |  | ≥5445平方米
|  |  |  | 场地碎石 |  |  | ≥2600平方米
|  |  |  | 场地硬化 |  |  | ≥2600平方米
|  |  |  | 砖砌地沟 |  |  | ≥140米
|  |  |  | 渡塑围栏杆 |  |  | ≥294米
|  |  |  | 石挡土墙 |  |  | ≥240立方米
|  |  |  | 钢架大棚 |  |  | ≥1500平方米
|  |  |  | 公厕 |  |  | ≥1座
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | 2026-01-01
|  |  |  | 项目计划竣工时间 |  |  | 2026-08-01
|  |  | 成本指标 | 土方开挖 |  |  | ≤11.28元/平方米
|  |  |  | 场地平整 |  |  | ≤1.09元/平方米
|  |  |  | 场地碎石 |  |  | ≤20.65元/平方米
|  |  |  | 场地硬化 |  |  | ≤103.9元/平方米
|  |  |  | 砖砌地沟 |  |  | ≤193.03元/米
|  |  |  | 渡塑围栏杆 |  |  | ≤119.99元/米
|  |  |  | 石挡土墙 |  |  | ≤462.88元/立方米
|  |  |  | 钢架大棚 |  |  | ≤176.13元/平方米
|  |  |  | 公厕 |  |  | ≤14.2万元/座
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 项目受益人数（或者户数） |  |  | ≥199人
|  |  |  | 增加项目区就业人数 |  |  | ≥5人
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥15年
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目实施区受益群众满意程度 |  |  | ≥95%